第一章 采购人需求

一、项目概况

项目选址位于广州国际金融城起步区，黄埔大道以南、花城大道以北，湾融路以东，棠下涌以西。本项目主要建设内容包括城际与地铁换乘综合交通枢纽及通道、公交车站、集散大厅、值机大厅、公共服务设施、非营利性轨道交通枢纽换乘公共停车位、连接通道(天桥)、商业及相关配套设施等，项目总建筑面积约78395平方米。总投资估算为 139349万元。

项目采用“公共基础设施建设-运营-移交(BOT）＋配套经营性物业开发”运作模式，经公开招标的方式选择社会资本投资人与政府委派的出资代表合资组建PPP项目公司，由PPP项目公司全面负责经营性物业的投资开发并拥有经营性物业资产权属，同时负责非经营性交通功能基础设施的投资、建设和一定期限内运营维护，由PPP项目公司以经营性物业开发收益尽可能反哺非经营性交通功能基础设施的建设和合作期内的运营成本，不足部分由政府支付可行性缺口补助，在约定的运营维护期满后，将非经营性交通功能基础设施无偿移交广州市人民政府或其指定部门。本项目合作期14年，包含建设期和运营期(含试运营期）两个阶段，其中建设期4年；运营期10年。

项目已按规定纳入财政部PPP项目管理库，现处于实施阶段，正按计划推进建设工作。工程2018年12月4日开工，预计2022年底完工。2021年9月，本项目实施机构由原广州市地铁工程资金协调办公室变更为广州市政府投资项目研究评审中心。

二、采购项目预算与报价

| 采购项目名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 金融城站综合交通枢纽PPP项目建设期监管服务采购 | 1项 | 950,000.00 |

注：1.预算金额为最高限价，报价超出的，其响应文件作无效投标处理。

- ★投标报价应为人民币含税全包价，应包括建设期履约监管相关工作的费用，包括资料费、编制费、交通通讯费、税金等完成本项目的所有费用。

三、监管服务具体内容及工作要求

（一）工作目标

本咨询项目为金融城站综合交通枢纽PPP项目的建设期和运营初期监管咨询服务，以“监管PPP合同有效执行、防范政府风险”、“合理监管、不违规不越位、不过度参与”、“高质高效推进项目建设运营”为目标，制定科学、系统、完善、可操作的管理方案、措施并予以实施，以达到质量、工期、投资的最优组合。投标人应全面梳理并优化监管要点、建立监管制度体系、协助开展建设期绩效考核、提供涉及PPP合同调整和变更的顾问咨询；对项目公司提交的技术文件及技术问题进行必要专业性分析以供采购人参考，确保提交文件满足相关审批要求；针对重大事项进行风险分析，研究制定应对措施及方案，并通过比选、论证提出最优建议以供采购人参考；协助实施机构最终确保融城站综合交通枢纽PPP项目顺利建设及正常运营，并在以上服务过程中力求使采购人最大限度地得到保障和受益，承担最小限度的风险。

（二）建立监管体制

协助实施机构建立包括PPP合同履约事项审批管理、招标采购管理、PPP合同调整变更管理、PPP合同履行违约处理管理、PPP合同付费管理等制度在内的各项监管制度，明确监管主体和流程，形成完善的监管制度体系。

（三）提供日常项目过程咨询

1.现场巡检

（1）建设期现场巡检

内容：对项目施工现场开展质量、进度和安全巡检；按需参加或检查PPP项目公司或其分包商的质量控制过程及检验。

频次：质量、进度和安全巡检可合并组织，每月不少于1次。其中重大关键节点（包括并不限于钢结构吊装、室内装修、设备与智能化系统联调）应开展质量与进度巡检，重大公众节日前应开展安全巡检。

（2）运营初期现场巡检

内容：对项目运营和维护开展日常巡检。

频次：运营质量、日常维护和安全巡检可合并组织，每季度不少于1次。其中重大公众节日前应开展安全巡检。

2.协助项目实施机构进行常规考核

（1）建设期常规考核

内容：协助实施机构采取随机抽查或定期检查的方式，对项目进行建设期常规考核。建设期考核主要分为考核合同履约情况、鼓励社会资本创新两方面，具体包括项目投资融资情况、项目建设的进度、质量、安全、人员及设备到位情况等，以及社会资本主动进行技术创新和设计优化，主动使用节能环保材料等。对PPP项目公司建设期阶段的投资建设、安全、质量、服务状况等进行建设期常规考核，出具建设期常规考核报告。

频次：结合项目建设进度安排。

（2）运营初期常规考核

内容：协助实施机构审核维护方案和检查维护情况，采取随机抽查或定期检查的方式，对项目进行运营初期常规考核。运营初期考核主要分为考核合同履约情况、项目运营情况两方面，具体包括项目运营情况、项目维护情况、安全、人员及设备到位情况等，以及项目质保期内非正常损坏与维护（维修）等。对PPP项目公司运营初期阶段的运营质量、服务状况等进行常规考核，出具常规考核报告。

频次：运营期第一年内开展一次。

3.协助开展档案管理

内容：协助项目实施机构对PPP项目建设期内形成的PPP监督管理文件资料进行建档保存，建立覆盖项目整个过程的档案体系；推行标准化、模块化、以项目为导向的理念，保证资料的准确性、完整性，并有效加快检查资料的效率。

频次：资料随到随整理，每两个月为周期，在周期结束后的第一周移交周期内资料交采购人接收。服务期结束时，将整个服务期内所有移交资料清单随未移交资料一并交采购人接收。

4.PPP项目入库跟踪管理

内容：在建设期监管服务期间内，建立对PPP项目入库情况持续跟踪的常态化管理机制，根据最新PPP政策开展项目自查和整改，进行动态调整，实施全生命周期管理，确保规范运作。

频次：按年度根据财政部门要求。

5.竣工验收

内容：按采购人要求，协助采购人完成工程竣工验收。在竣工验收前，对PPP项目公司整理的竣工验收材料进行复核。

频次：一次。竣工验收时。

6.可行性缺口补助咨询

内容：协助采购人对可行性缺口补助安排、支付等全过程提供咨询，对运营初期需支付的可行性缺口补助认定、调整，或是否需项目公司向政府支付费用提出咨询意见。

频次：按年度根据财政部门要求。

（三）提供非日常项目过程咨询

1.提供顾问服务并出具咨询意见

根据采购人要求，参加项目组织召开的专题研究会议，并出具咨询意见；就项目在服务期内遇到的相关问题、事项提供顾问服务，提出解决问题的方案或方法。当出现包括并不限于质量、进度、投资、股权、可行性缺口补助方案调整、运营质量、物业出售、股权、质保期重大缺陷等涉及影响项目目标，以及需要重新开展“财政承受能力评价”和“物有所值评价”、项目变更审批等情形下的重大问题时，投标人评估该问题的工程、财务及法律政策后果及风险，研究制定应对措施及方案，并通过比选、论证提出最优建议方案，必要时组织专家开展论证。专家论证所需所有费用包含在投标报价中。

2.涉及PPP合同调整和变更咨询（起草、审阅、修改补充协议）

项目实施过程中，就原PPP项目合同需补充或完善的内容或条款，草拟补充协议文本。

针对采购人需求所涉重大问题需要签订补充协议时，协助实施机构根据项目实际起草、审阅、修改PPP项目合同、股东协议等的补充协议，进一步完善合同文件。

3.PPP项目进度管理咨询

投标人协助实施机构及时掌握工期进度，对可能出现关键工期延后的情况及时预警；投标人协助审核工期进度表，对明显出现延误的程序及时提醒实施机构进行审核和问询；确需延期的，项目公司编制材料说明和证明文件，投标人协助实施机构审核相关文件，提供咨询意见，并分析对PPP合同履行造成的影响以供采购人参考。

4.PPP项目建设和运营初期过程绩效考核

（1）建设期绩效考核

工程建设绩效考核包含建设施工过程考核和工程建设期末考核两部分，投标人协助开展建设期绩效考核工作，编制建设期绩效考核细则、建设期绩效考核工作方案和建设期绩效评价报告等文件，根据PPP合同规定的内容，对项目公司建设期施工过程进行绩效考核。根据《市政公用设施建设项目后评价导则》、《大型公共建筑项目评价导则》、《关于印发〈政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引〉的通知》（财金〔2020〕13号）等文件，在项目建设期结束后结合竣工验收开展建设期绩效评价工作（分期建设的项目应当结合各期子项目竣工验收开展绩效评价），对PPP合同约定的项目产出、目标完成情况、实施效果效益等进行全面评价，分析问题，为项目后续运营总结经验。

（2）运营初期绩效考核

PPP项目运营初期绩效考核在服务期末或运营期第一年末完成，投标人协助开展PPP项目运营初期绩效考核工作，编制绩效考核细则、绩效考核工作方案和绩效评价报告等文件，根据PPP合同规定的内容，对项目公司运营初期进行绩效考核。

5.配合PPP项目审计回复（如有）

若政府部门对本PPP项目开展审计时，需协助采购人对照审计意见进行回复或整改，提供技术支持和咨询意见。

6.开展政府付费测算

在建设期结束后，在第三方造价审核单位确认的工程决算价基础上，按照国家有关制度和规定，对指定的建设项目依据合同、相关资料，以及各种有效的定额指标和项目付费机制，就政府可行性缺口补助重新进行测算，为运营期可行性缺口补助提供依据。

7.其他协调事宜

协助采购人，在建设期监督并协调监理、造价咨询等单位的履约，对本项目工程的施工进度、建设安全及质量等进行协调；在运营初期监督并协调运营维护承包单位等的履约，对本项目运营和维护质量、安全、目标等进行协调。

（四）其它工作要求

采购人委托中标人依据PPP项目合同约定，需开展其他的工作，具体以PPP项目合同为准。

有关建设期和运营期监管要点可参考附件《建设期、运营期监管要点一览表》，本表仅供投标人参考，不代表委托服务的全部内容。

四、服务要求

★中标人需组建至少5人的项目团队（其中项目负责人需具备副高级或以上职称，团队其他成员中配备副高级或以上职称不少于1人，注册造价工程师不少于1人，注册咨询工程师（投资）不少于1人，经济师或工程师不少于1人）。在合同执行期内，项目负责人负责人员安排、工作调度、资料汇报、数据交接、报告提交、安全管理等项目内相关工作。未经采购人同意，中标人不得中途更换项目负责人。中标人如因特殊原因中途需要更换项目负责人，必须事先向采购人提交书面申请，采购人书面同意之后，方可更换。（提供人员资格证书，及社保证明）

1.★项目团队必须保障在接收采购人的服务指令时2小时内响应，并按采购人要求及时提供相关服务。（提供承诺函，格式自拟）

2.按照现行有关规范、规程、技术标准和要求以及采购文件的约定，按期保质保量完成相关咨询工作，及时提交咨询成果并对成果负责。

3.协助采购人制定详细的建设期监管服务工作计划，按照行业部门要求对建设阶段运作过程进行总体把控。

4.协助采购人协调项目各方关系，加强沟通，协助采购人督促项目公司按计划完成项目工程建设。

5.服务期结束后，中标人有义务配合采购人和上级主管部门关于项目建设期监管服务期间的工作情况等的跟踪调查，必要时须及时作出口头或书面回复。

6.咨询成果应符合国家、广东省、广州市相关部门对于PPP项目的要求和规定，未达到要求的，咨询单位应按规定的要求完善、修改。项目所形成成果归采购人所有，未经采购人书面同意，中标人不得以任何方式使用服务成果，亦不得以任何方式转让或者许可第三方使用服务成果。

7.中标人应承担检查情况和相关资料、数据的保密责任，除按照采购人的要求进行报告和传输有关的资料和数据外，不得向外界传递其它任何相关信息。未经采购人同意，中标人不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

8.中标人在本项目服务结束后，应形成工作报告及工作相关建议，并递交给采购人审核。

五、采购项目商务要求

（一）服务期

自签订服务合同起至项目正式进入运营期后一年，或合同签订之日起两年，以先到时间为准。

（二）服务地点

广州市。

（三）付款方式

1.履约监管服务费（即合同价款）第一次支付在正式采购合同签订生效后十五个工作日内，支付合同金额的30%；第二次支付时间为出具项目建设期绩效评价报告后十五个工作日内，支付合同金额的40%；第三次支付时间为项目服务期结束后且相关成果文件经采购人验收合格后的十五个工作日内，支付合同金额的30%。

2.中标人须提交符合财政部门审批要求的请款资料及提供同等金额的发票后，方可支付。

3.本项目的服务费由政府拨款，中标人提交了完整的请款资料及增值税发票经采购人审批后视为已经履行了支付手续。相关付款应严格遵守广州市财政资金支付程序规定，如因执行该程序而使拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行本合同规定的义务，也不得以此追究采购人任何形式的违约责任。

六、特别提示

1.本次采购的服务费用为包干价，服务期暂定为不超过两年，因工作时间和现场条件原因造成中标人支出的增加，采购人不再另行增加服务费用。

2.投标人应充分理解并认真遵循本文件的要求，如发现文件有缺漏或不一致或有不同的理解时，应及时提请采购人补充和澄清，否则，按采购人的理解和项目的实际要求执行。

3.采购人尽最大能力提供本次项目的所有必要信息，但不承担由于信息披露的缺陷所带来的任何责任。

附件：建设期、运营期监管要点一览表（供参考）

| 一、建设期监管要点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款号 | 触发条件 | 采取监管工作 |
| 1 | PPP项目合同10.3（1） | PPP项目公司将项目所用土地用于本项目建设、获得融资之外的任何目的 | 经工作会议研究并征求相关部门意见后，作出批示 |
| 2 | PPP项目合同11.3（4）、20.2 | 设计变更、工程变更 | 经研究讨论、征求相关部门意见后，作出书面批准文件 |
| 3 | PPP项目合同25.2 | 工程费结算时变更工程综合单价的调整 | 通过工作会议开展内部讨论研究并进行确认 |
| 4 | PPP项目合同29.2 | PPP项目公司未能履行PPP合同中规定义务的，在发出的要求改正通知后的限定时间内仍没有纠正的 | 可按合同规定提取履约保函的金额 |
| 5 | PPP项目合同33.4、33.6 | 发生不可抗力事件 | 与PPP项目公司共同委托具有相应资质的评估机构对不可抗力事件造成的后果进行评估，由双方协商一致决定是否允许延期履行、部分履行或者不履行其义务 |
| 6 | PPP项目合同36.1 | PPP项目公司未履行本合同约定的一般义务，构成违约事件 | 有权立即发出终止意向通知 |
| 7 | PPP项目合同40.2 | 转让、出租、质押或提供其它担保 | 经研究讨论、征求相关部门意见后，作出书面批准文件 |
| 二、运营期监管要点 |  |  |  |
| 序号 | 条款号 | 触发条件 | 采取监管工作 |
| 1 | PPP项目合同24.10 | PPP项目公司选择第三方运营维护承包商负责项目的运营维护 | 从遴选方式、资格条件、业绩要求等方面研究并进行认可，作出书面同意文件，并对遴选结果进行备案 |
| 2 | PPP项目合同24.3 | 为保证交通功能优先，提升换乘效率采取的运营监管 | 委托第三方（如政府出资代表广州铁路投资建设集团有限公司）负责整体综合枢纽体的运营监管和管理协调 |
| 3 | PPP项目合同24.8 | PPP项目公司未能按照本合同的规定运营或维护项目 | 发出书面通知要求PPP项目公司在三十个工作日或双方另行商定的合理期限内采取补救措施的，未能补救的，则有权自行或者委托第三方介入项目运营和维护工作。 |
| 4 | PPP项目合同28.1（7） | 自全部建设项目竣工验收完成满五年之后PPP项目公司各股东转让其在PPP项目公司中的全部或部分股权 | 要求受让方应满足PPP合同约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并以书面形式明示上报后，作出书面同意文件 |
| 5 | PPP项目合同27.10 | 如在移交日前，乙方需签订运营维护协议、设备协议及其它协议，且该等协议在本项目合作期届满后仍为有效 | 同意后方可签订 |
| 6 | PPP项目合同30.2 | 如果PPP项目公司未能履行PPP合同中规定运营期的义务，并且在收到要求改正的通知后的限定时间内仍没有纠正的 | 有权根据本合同的规定提取履约保函的金额 |
| 8 | PPP项目合同35.2（8） | PPP项目公司无法按照PPP合同的规定正常提供运营维护服务 | 向PPP项目公司发出整改通知,若PPP项目公司在收到通知后的三十(30)日或甲乙双方另行商定的合理期限内未能进行补救，则有权介入运营或维护，且有权发出终止通知并向PPP项目公司提出索赔。 |
| 7 | PPP项目合同27.6 | 质量保证期内出现由运营和管理缺陷或经营期内PPP项目公司的任何违约造成的项目设施任何部分出现的任何缺陷或损坏（正常磨损除外)，及（或)环境污染责任 | 在十二个月的保证期结束前通知并送达PPP项目公司。如果PPP项目公司在收到通知后三十日内不能或拒绝修正缺陷，则有权自己或请第三方修正缺陷。在这种情况下，有权在移交保函中扣除合理且必要的修理费用。 |
| 8 | PPP项目合同27.11 | PPP项目公司没有在规定时间内自费从场地移走仅限于乙方员工的个人用品以及与本项目运营和维护无关的物品。不包括移交清单所列的项目设备、备品备件、技术资料或者项目设施营运和维护的必需物品。 | 发出通知后，PPP项目公司可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管，并承担搬移、运输和保管的合理费用和凤险。 |
| 9 | PPP项目合同27.2 | PPP项目公司未曾按照PPP合同规定交付的运营、维护、修理记录、移交记录和其它资料 | 合理要求PPP项目公司交付。 |
| 10 | PPP项目合同31.2 | PPP项目公司未能履行PPP合同中规定的项目的最后移交的义务 | 发出要求改正的通知，在限定时间内仍没有纠正的，有权提取履约保函的金额。 |
| 11 | PPP项目合同2.6 | 若在合作期结束时尚有未出售物业 | 征求PPP项目公司意见后，聘请第三方资产评估单位评审出未出售物业在合作期结束之日的资产价值，以此资产价值作为经营收入计。 |
| 12 | 《PPP合同》28.2 | PPP项目公司章程的确定和修改 | 进行认可 |
| 13 | 《PPP合同》41.2 | PPP合同任何修改、补充或变更 | 经双方协商一致以书面形式并签字盖章后方具有法律约束力 |
| 14 | 《PPP合同》40.2 | 除本合同约定的情况外，PPP项目公司转让、出租、质押或提供其它担保：1）其在本合同或与本项目相关的其它合同项下的权利和权益;2)乙方用于项目的项目设施和资产。 | 书面同意 |

*本表供投标人编制投标文件时参考。