# 采购需求

## 一、项目概况：

采购包1项目概况：

（一）项目背景

根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》（穗府办函〔2020〕19号）的文件精神以及花都区政府相关批复精神，区公安分局与区交通运输局签订的相关道路交通设施管养事权交接书，目前由区公安分局交警大队负责维护管养的主要有电子警察系统设施配套、交通警保卫设施配套、交通组织调整设施配套、城区市政道路支路以上等级道路的交通标志标线及交通护栏等交通安全设施，以及辖区维护范围的交通信号设施。

- 区公安分局交警大队通过周期性交通设施维护项目的采购工作，实施各项交通设施日常巡查维护、抢修维护以及专项维护工作，并结合落实各类交通警卫、保卫、抢险救灾的设施保障和交通组织调整的设施配套工作，确保花都区交通信号灯运行稳定，为缓解城市交通拥堵，减少交通事故的发生，改善交通秩序和交通安全，提高道路通行能力，促进花都区交通环境的优化奠定了基础，发挥了重要作用。

- 为进一步确保道路交通安全设施完好、规范、有效，充分发挥道路交通管理设施的功能，保障人民群众生命财产安全，保证交通设施维护工作的连续性，特制定维护需求并通过公开招标方式选定维护服务单位。

由相关职能部门新建的交通设施，符合移交手续的，自事权（管养）移交手续办理完成之日起，交由本项目负责维护。

（二）项目指导原则

- 完整性原则。在项目的维护周期内，启动、计划、执行、控制、收尾各个过程应贯穿始终，有效地实施项目的整体、范围、时间、成本、质量、人力、沟通、风险、采购管理。

2. 规范性原则。维护人员严格按照规定的维护流程进行维护工作，严格遵守国家相关法规规程、公安机关的相关工作要求，并做好维护记录和数据档案编制工作。

- 3. 安全性原则。维护要以保证道路交通护栏等交通隔离和安全附属设施处于安全运行状态为前提，严格遵守交通警卫、保卫和公安信息应用等各项保密协定，尊重采购人和各相关关系人利益，并在现场设施维护、抢修、设施保障和配套等工程施工和服务工作中，保障维护作业人员和行人等的人身安全，落实各项防护措施，确保维护工作的顺利进行。

- 4. 高效原则。建立各项抢修、警保卫保障配套等工作的快速响应机制，保证日常故障抢修、重大故障现场处理、紧急工作任务快速响应等在采购人要求的时间内完成。

（三）维护经费

两年期维护总经费为人民币3600万元，其中2023年预算安排540万元，2024年预算拟安排1260万元，2025年预算拟安排1800万元。具体以市财政下达的城市维护资金计划和最终审定的结算价款为准。

（四）维护周期

维护服务期为 24 个月，自维护合同签署生效之日起计算。若结算金额达到采购预算或期限满24个月，则合同终止，先到为准。

采购包2项目概况：

（一）服务范围

（1）本期花都区交通信号控制优化服务范围内信号灯控路口点位共计376个，其中SCATS信号机271个，其他型号信号机105个，信号灯控路口具体点位如附件1交通信号配时服务路口所示。

（2）在服务周期内，每年新增信号控制路口在总路口数的10%（含）内纳入本次服务范围，不另外变更费用。

(二) 服务周期及预算

（1）本期项目总预算为380万元，其中2023年预算安排114万元，2024年预算拟安排76万元，2025年预算拟安排190万元。具体以财政局批复下达的资金为准。

（2）服务周期：服务期为两年，自合同签订生效之日起计算，服务期到期后1个月作为项目收尾时间。

采购包3项目概况：

（一）研究背景和意义

广州市花都区的交通信号灯和标志标线等道路交通管理设施经过多年建设，已经形成覆盖全区、布设完整的基本格局，在保障交通安全、引导和规范车流和人流顺畅通行方面发挥了巨大的作用。随着花都区社会经济的快速发展，机动车保有量及出行量也保持快速的增长。与此同时，受土地资源、资金等条件制约，花都区城市道路长度增长缓慢，交通供需矛盾日益突出，交通拥堵、交通安全、交通环境等一系列交通问题已经成为影响城市运行和市民关注的热点问题。现有项目侧重于道路交通设施的建设和维护管理方面，但对道路交通设施设置方案实施后的效果、交通信号灯与标志标线配合使用情况，以及交通组织的合理性缺乏研究和较为客观的第三方评估。为了适应花都区城市道路交通建设发展的需要，充分发挥道路交通管理设施的功能，规范和统一花都区道路交通管理设施的规范建设，提高道路交通管理设施服务水平，有必要结合道路交通设施设置的相关标准规范和花都区道路交通设施设置实际，对花都区道路交通设施的设置情况和服务水平进行深入摸查和评估，从而改进现有工作，使道路交通设施系统的建设和管理更为规范和合理。

（二）项目目标

结合交通信号灯和交通标志标线设置的国家标准及规范，综合考虑广州市花都区道路和交通特点，对花都区交通信号灯、交通标志标线、交通组织以及其他交通安全设施设置的合理性进行评估，以指导交通管理部门在以上交通设施的规划、建设、管理及维护方面的工作，进一步提高交通设施设置的科学性和合理性，使交通设施的设置水平与城市道路及高速公路建设和交通管理水平保持协调发展，减少交通事故，提高道路通行能力，缓解交通拥堵。同时通过总结归纳，制定相应的交通设施合理性评价方法和设计指引，为今后系统交通设施排查和改善提供指导依据。

（三）项目范围

本项目范围为广州市花都区，对花都辖区内不特定重点区域、路段、节点进行评估。

（四） 项目预算及最高限价

项目预算和最高限价为人民币3,000,000.00元，凡超过最高限价的投标报价均视为无效投标。

（五）项目周期

本项目的服务周期为24个月，自服务合同生效之日起计算。在约定的服务期限内完成相关文件所指定的技术服务工作，并完成相关成果报告。服务期限结束后1个月作为项目收尾期，收尾期为中标人配合采购人完成项目结算等各项收尾工作。

（六）指导原则

（1）规范性原则。研究人员严格按照国家相关规范和标准，参照《广州市城市道路交通管理设施设计技术指引》和《广州市道路交通指路标志系统设计技术指引（修订）》，制定合理的评价体系，在规定的技术路线指引下开展工作。严格遵守相关法规和管理单位广州市公安局交通警察支队花都大队的相关工作要求，并做好各阶段的工作记录和总结报告。

（2）合理性原则。评价过程和评价结果要体现科学合理、客观公正的指导思想，对研究范围内的道路要通过精细化排查，反复调查研究，并组织专门审查和论证通过后方可实施。研究过程要严格遵守保密协定，尊重采购人利益，确保研究过程的信息不外泄。

（3）实用性原则。研究的方向和结果应具有可操作性，并通过总结归纳相关理论和实践经验，作为今后指导交通信号灯、标志标线等道路交通设施的建设规划和维护指南。

采购包4项目概况：

通过公开招标方式选定 1 家服务单位负责广州市公安局花都区分局2023-2025年交通设施维护项目（下称“交通设施维护项目”）的监理工作，监理服务包含但不限于对以下维护项目工作内容进行监理：对花都交警大队管辖范围内的交通护栏、标志、标线和交通信号控制路口的交通信号灯、交通信号机、交通管井及交通管线等交通设施实施日常巡查、维护、抢修、更新、建设工作；同时承担各项交通组织调整以及各类交通警卫、保卫、抢险救灾等工作的交通设施保障工作。

本监理项目的管理建设单位是广州市公安局花都区分局（以下简称“花都公安分局”），具体负责实施管理的是花都公安分局属下的广州市公安局交通警察支队花都大队（以下简称“花都交警大队”）。

（一）招标目的

按照《中华人民共和国政府采购法》、《广东省建设工程招标投标管理条例》等国家及地方法律、行政法规的有关规定及要求，通过招标方式选定广州市公安局花都区分局2023-2025年交通设施维护项目的监理单位。

（二）项目说明

1.采购人：广州市公安局花都区分局；

- 2.标的名称：广州市公安局花都区分局2023-2025年交通设施维护监理项目；

- 3.项目地点：广州市花都区；

- 4.资金来源：市财政资金；

- 5.项目总投资为人民币3600万元；

- 6.采购预算:人民币90.91万元；

7.服务期限：自合同签订生效之日起至交通设施维护项目完毕并通过最终验收；

合同包1

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 维护服务期为24个月，自维护合同签署生效之日起计算。若结算金额达到采购预算或期限满24个月，则合同终止，先到为准。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市花都区 |
| 付款方式 | 1期：100% （一）项目预付款 1. 项目预付款为合同价的30%，合同期内分两期办理财政集中支付手续： （1）合同签订生效且中标人已按约定提交银行履约保函(履约保证金额为中标价款的5%)后，采购人在收到经项目监理审核确认的中标人提出的支付申请后7天内，为中标人办理合同价15%的第一期预付款财政集中支付手续； （2）合同期内第二个自然年的第一季度内，采购人在收到经项目监理审核确认的中标人提出的支付申请后7天内，为中标人办理合同价15%的第二期预付款财政集中支付手续。 2. 已支付项目预付款按月度项目进度款100%进行逐月抵扣，扣完即止。 （1）合同价15%的第一期预付款，自办理本项目第一期项目进度款财政支付手续起，按当月项目进度款的100%进行抵扣，扣完即止。若至第二期预付款办理财政支付手续之日仍未抵扣完第一期预付款的，则顺延第二期预付款的财政支付手续日期，至抵扣完成后再行办理。 （2）合同价15%的第二期预付款，自办理完成第二期预付款支付手续的第二个月起，按当月项目进度款的100%进行抵扣，扣完即止。 （二）维护工程量确认 按自然月每月制作一次月度结算。中标人每月完成的各类维护工程量月结表在下一个月的10日前交监理工程师签名确认，后送交采购人审核确认。按三方共同确认的工作量每月编制一次月结表。每月的25日前完成上一月份的月度结算表，交采购人办理月度进度款的支付手续。 （三）其他 1.中标人应在采购人审定总价后3个工作日内提供等额发票给采购人，以便办理支付手续。每次办理款项支付时，中标人应提前递交相关材料，因中标人或监理人原因造成逾期支付的，采购人不承担违约责任。 2.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。中标人不得以资金付款期限已过为由向采购人索赔或要求支付违约金或影响服务和履约工作。 3.中标人须在结算时提交工人工资支付承诺函，涉及到国家法定节假日须开展项目工作任务的，采购人不另外提供任何形式的补贴或补偿。 |
| 验收要求 | 1期： 交通设施维护工程的工程验收办法 1.工程完工后，中标人应将结算表及有关材料送项目监理审核，项目监理审核通过后报花都交警大队经办人员。 2.工程验收按工程委托单内容进行，工程量的确认应严格依据设计图纸及现场验收确认，具体的工程结算金额须报相关部门做最后的核准。 3.工程验收每月进行一次，由中标人、监理单位以及采购人花都交警大队经办人员共同完成，花都交警大队中队或大队领导可对该月的各项工程进行抽检验收，以确保工程验收质量。 4.中标人在完成工程委托单下达的工程后，以结算表的形式上报项目监理以及花都交警大队进行验收，验收通过的由项目监理以及花都交警大队工程验收人员签名确认。 5.交通设施维护工程的验收技术依据是国家或行业的质量检验评定标准以及交警支队下达的交通工程技术规范文本，不按工程委托单的要求以及有关技术要求施工而导致工程不能通过验收的，其损失由中标人自行承担。 6.中标人以结算表形式上报项目监理，项目监理须在5个工作日内完成验收工作，验收过程应使用相关检测设备对工程主要参数进行测量并做好过程记录。 7.花都交警大队参加验收的人员不得少于一人，10万元（含10万元）以上工程除项目经办人外，应由负责中队领导随机派出另一同志参加，亦可邀请相应辖区大队设施管理员参加。验收通过后，参加人员均应签名确认。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明： 1. 中标人须于收到中标通知书后五天内向采购人提交履约保证金。 2. 履约保证金可采用支票、银行汇款、保函等非现金的形式提交。 3. 中标人须向甲方交纳履约保证金，履约保证金总金额为预算的5％。 4. 采购人在收到中标人履约保证金后签订政府采购合同。 5. 履约保证金用于按合同补偿采购人因中标人不能完成其合同任务而蒙受的损失。凡因中标人责任，使采购人解除合同的，履约保证金不向中标人退还。 6. 中标人在规定期间内拒向采购人提交履约保证金，其中标资格随之终止。在中标人完成其合同义务，中标人若在合同期间内没有违约行为，则该履约保证金在合同服务期限满后15个工作日内无息退还全额履约保证金或到期后保函自动失效。 |
| 其他 |  |

### 2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 市政公共设施管理服务 | 广州市公安局花都区分局2023-2025年交通设施维护项目 | 项 | 1.00 | 36000000.00 | 36000000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：....

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、维护内容 1. 日常巡查维护。根据巡查工作要求，制定巡查计划、路线和方案，安排专人专车对道路交通信号灯、交通护栏、标志标线等设施进行日常巡查，填报巡查记录表。巡查发现存在问题的，通过拍照、录像等方式记录，及时按照约定方式进行报障，经项目监理或采购人核定同意后实施调直、扶正、加固等现场简易修复作业；定期更新交通信号灯及路面设施基础台账等。 2. 抢修维护。根据巡查发现问题或项目监理、采购人下达的指令，在限定的时间内对存在损坏、缺失等故障问题的交通设施进行维修、更换或补装；对交通信号控制设施中交通流量检测部分、控制主机部分、通信部分（线路和设备）、交通信号灯，以及相应配套的杆件、管井、管线、电源、机房设备等基础设施设备的运行维护和故障抢修以及更改控制方案、更换特征软件、更换芯片等。同时对设施抢修前、后实施拍照登记，完善抢修工作台账。 3.专项维护。根据交通管理、交通组织调整等需要，按采购人下达的指令，对交通护栏、标志标线等设施实施拆除、迁移、翻新、新增或改造工作；对路口交通信号控制有关的设施进行技术改造、更新、合理化改善等特定任务。 4. 各类交通警卫、交通保卫、抢险救灾等工作的交通设施保障服务。包括交通标志、活动护栏、示警锥、水马等各项交通警保卫用设施的采购、制作、安装、维修、翻新、运送、摆放、收回，以及安排人员和工程车辆在现场待命等。 5. 交通组织调整工作的交通设施配套服务。按采购人下达的指令和交通组织调整方案，制作交通设施调整前后的平面示意图，核算工程量，编制预算，并实施交通标志、交通标线、交通护栏、示警桩等交通设施的新增、撤除、更换等工作。 二、项目质量标准和保修期 1. 本项目的质量要求为合格或以上。中标人在项目竣工验收时，视采购人要求，向采购人提供符合国家档案部门的要求规格编制成册的项目竣工资料及有关的技术档案资料。项目质量不符合技术要求、质量不合格造成停工和返工时，返工费用由中标人承担，工期不予顺延。 2. 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准以及建设单位制定的相关技术规范为依据。这些标准包括但不限于以下列出的内容，如有新的标准颁布，则按新的标准执行。 2.1 项目委托书。 2.2 其它专业提供的设计资料。 2.3 《中华人民共和国道路交通安全法》 2.4 GBJ124-88 道路项目术语标准 2.5 GBJ92-86 沥青路面施工及验收规范 2.6 GBJ97-87 水泥混凝土路面施工及验收规范 2.7 GB50220-95 城市道路交通规划设计规范 2.8 GJJ15-87 城市公共交通站、场、厂设计规范 2.9 GJJ1-90 市政道路工程质量检验评定标准 2.10 GB14887-2011 道路交通信号灯 2.11 GB14886-2016 道路交通信号灯设置与安装规范 2.12 GB3880.3-2012 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 2.13 GB3193-82 铝及铝合金热轧板 2.14 YB1703-77 铝及铝合金挤压型 2.15 GB6892-86 工业用铝及铝合金热挤压型材 2.16 GB1727 漆膜一般制备法 2.17 GB8416 视觉信号表面色 2.18 GB9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度 2.19 GB9750 涂料产品包装标志 2.20 GB708 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 2.21 GB2518 连续热镀锌薄钢板和钢带 2.22 GB 2893-2008 安全色 2.23 GB/T 3199-2007 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存 2.24 GB3880 铝及铝合金冷轧板 2.25 GB/T 3978-2008 标准照明体和几何条件 2.26 GB5066 单张热镀锌薄钢板 2.27 GB5237 铝合金建筑型材 2.28 GB/T 7707-2008 凹版装潢印刷品 2.29 JTJ001-88 公路工程技术标准 2.30 JTJ002-87 公路工程名词术语 2.31 TJ012-94 公路水泥混凝土路面设计规范 2.32 JTJ032-94 公路沥青路面施工技术规范 2.33 JTJ033-95 公路路基施工技术规范 2.34 JTJ034-2000 公路路面基层施工技术规范 2.35 JTJ071-94 公路工程质量检验评定标准 2.36 JTJ074-94 高速公路交通安全设施设计及施工技术规范 2.37 广州市城市道路交通管理设施设计技术指引 2.38 广州市道路交通指路标志系统设计技术指引 2.39 广州市地名委员会《中英双语标志通名译写规范》 3. 保修期自各项交通设施正常维护项目竣工验收合格之日起计，在保修期内因项目质量而造成返修的，其费用由中标人负责。 4. 本项目所涉及的材料质量技术标准，必须达到以上相关标准、规范的要求，如有矛盾的，以最优的技术标准为准；若有部分材料的技术要求已经在本文件内已经明确，则以本文件的为准。 三、维护项目要求 （一）一般要求 1. 在签订维护合同两个月内应把维护范围内所有的道路交通安全设施以电子数据的形式建立档案库（包含辖区交通信号灯、采购人维护范围路段的交通基础设施）并及时更新，档案库要随时进行更新，在维护期间内道路交通安全设施有改变或有新增加时，资料要在一个月内录入档案库，并把最新的档案库提供给监理单位及采购人使用和存档。 2. 仓存管理，对仓库设备、配件、工程材料的入库、存放、出库等方面进行管理。周期性维护项目因周期更替须对存放设施进行转仓的，自项目交接之日起2个月内，由采购人安排接替公司安排车辆及人员进场转运，中标人应无条件配合提交、核对设施台账，并提供场内相关装卸设备实施装卸工作。如因项目采购等原因导致周期衔接出现延迟的，中标人应服从采购人安排，提供车辆、器械、人员配合将仓存设施调配、运送至指定地点。 3. 常规待命状态下，仓库内保证有足够的交通隔离、交通管制和安全防护等设施，以满足日常维护及突发应急保障要求。 4. 配备足够的专业人员、维修工具和车辆以及通信设备等，在规定的时间内对所负责的维护内容进行有效的维修维护。 5. 配合采购人对相关工程的验收和移交。 （二）日常巡查维护 - 1. 日常巡查采取每月包干费用，最终据实结算的方式进行，原则上每天安排不少4辆巡查车（含司机）、4个巡查员（必要时需增派人手和车辆），日常巡查由经过培训的维护技术人员负责，根据采购人需求，分别对交通安全设施、交通信号设施制定合理的巡查计划，每月完成采购人委派的巡查任务，巡查的设施不限于采购人维护养护范畴。在必要时巡查人员与巡查车辆应当接受采购人的工作安排。 1.1 交通安全设施 每周一次完成对采购人负责维护路段所有交通设施的巡查，其中包含每月一次对采购人负责维护路段所有交通设施夜间反光性能的视认效果巡查和对自发光标志牌的线路及电源的完好性等进行巡检查。同时按规定填写《交通安全设施巡查登记表》，每天将前天巡查情况报监理和采购人，在每月的5日前将上个月的巡查台账、巡检结果报监理和采购人。 交通设施完好性巡查包括但不限于以下内容： 设施名称; 主要巡查内容. 交通标志; 是否合乎国家标准； 标志及其支撑杆件是否存在歪斜、变形、损坏、污损现象；连接件是否存在松动、脱落、腐蚀、锈蚀等现象； 反光材料是否存在褪色、脱落、大范围起泡等现象； 字体、翻译及指示信息是否合理； 设置位置是否合理；有无绿化遮挡； 与交通标线和交通组织是否匹配； 是否有违法广告类标牌设置于交通标志支撑杆件。. 交通标线; 是否合乎国家标准； 是否反光；是否连续、有无缺失；是否明显扭曲变形；有无明显褪色、污秽；有无旧线泛出；是否磨损严重影响视认； 与交通组织或交通标志有无不匹配或不合理甚至是错误现象。. 弹性交通柱; 有无歪斜、残旧、损坏、缺失。. 轮廓标/突起路标; 设置位置是否符合设计及交通组织的要求； 有无移位、歪斜、残旧、损坏、缺失。. 1.2 交通信号设施 - 合理安排外场交通信号设施的巡查计划，每月完成两次对花都区城区（一、二、七中队辖区）所有交通信号灯路口（不限于采购人维护养护范畴）的巡查，每月完成一次对花都区郊区（三、四、五、六中队辖区）所有交通信号灯路口（不限于采购人维护养护范畴）的巡查，并按规定填写《交通信号设施巡查登记表》，每天将前天巡查情况报监理和采购人，在每月的5日前将上个月的巡查台账、巡检结果报监理和采购人。 交通信号设施完好性巡查包括但不限于以下内容（涉电警路口应包含交通设施完好性巡查内容）： 设施名称; 主要巡查内容. 灯杆; 安装牢固、垂直，紧固件无松动，检修门无缺失，无生锈变形，机械强度满足要求. 灯具; 灯具外壳、透光玻璃、背板、遮阳罩、内部反光杯干净无尘，无破损，无老化变形，灯壳内无积水，密封性能好，显示单元亮度符合要求，无部分缺显示现象，机动车信号灯具显示面正对所控制的机动车道，人行横道信号灯具显示面应正对人行横道，无绿化遮挡信号灯等现象. 管线; 井环井盖完整无缺损，密封性能好，管井数量与图纸核对一致，没有被人行道砖覆盖或外单位施工破坏. 信号机; 机箱安装牢固平整、无生锈或歪扭变形、无被撞坏或破损、机箱门密封条无老化密封良好、机箱基础用密封胶密封良好、门锁无损坏、机箱外壳无粘贴物和广告喷绘、机箱内部和包括电器配件及电路板内无灰尘及污秽物，机箱内发现有虫蚁、老鼠等害虫时应喷射对电器无害的杀虫剂进行杀灭。信号机基础高度不够50厘米的，要上报进行修复. 用电安全; 电源电压正常，不能存在漏电的安全隐患,接地电阻在正常值范围. 2. 日常巡查发现简易故障的，除交通高峰期外的其他时段应立即开展简易修复工作。 3. 巡查发现交通设施人为破坏、盗窃的要在24小时内报告采购人，并立即在设施属地派出所报案，同时将报案回执原件送监理及采购人备案。经采购人同意后，按照本合同巡查抢修时限工作要求完成抢修工作。 （三）非工作时间的值班、抢修备勤 1. 包括非工作时间在内的24小时值班，确保能按要求完成故障抢修等维护任务。 2. 如遇突发事件，确保能出动足够应急力量，至少应达到3辆工程车、15名维护人员（含司机）。 （四）抢修维护 1. 7:00-22:00（至少4辆车、8名维护人员），22:00-次日7:00（至少2辆车、4名维护人员）在固定辖区内备勤，按解决故障的时间要求解决辖区内所有交通灯路口、所有属于采购人管养的交通设施的所有故障（实际发生的设备材料、零配件和工程材料费用按照合同清单，按实结算）。 2. 安排专人24小时轮班值守并登记报障信息，分派抢修工作组赴现场完成抢修工作任务。 3. 以任何形式接收到的抢修任务，应于10分钟内作出响应。接到抢修通知在7时00分至22时00分期间内的，要求在1小时内到现场，1小时内修复；22 时00分至次日7时00分的则在 2 小时内到现场，2小时内修复。 - 部分涉及大型标志和杆件（如悬臂式、龙门架式标志及杆件）、管井等土建工程的抢修工作，应先行拆除或临时围蔽、修复，实际完成维修视实际损坏程度适当延长时限要求，具体以项目监理或采购人的指令为准。 5. 交通信号灯抢修要求： 5.1 不亮灯抢修 ①到场发电：因供电故障或外单位施工破坏等原因导致信号灯不亮的，接到报障后应按时效要求到场，并发电恢复亮灯。 ②发电时间：原则上主干道路口，全天24小时发电；次干道路口，7:00-22:00发电；支路路口，7:00-9:00、17:00-19:00发电。具体发电时间以实际情况为准。 - ③后续处理：停电两天内未恢复正常供电的，有条件的改为接临电，直至恢复正常。 5.2 恶劣天气环境下抢修 停电、不亮灯故障路口，提前报备辖区管理员，为保障维护人员人身安全暂不安排拉缆及发电。抢修不涉及用电问题，仍需保障重要路口正常亮灯运行。 - （五）专项维护 1. 专项维护由采购人下达专项维护委托单，中标人根据委托单提出维护方案、图纸及预算，监理、采购人审核通过维护方案后由中标人按照维护方案组织必要的人力、物力实施。 2. 专项维护的执行需要更高的技术和管理要求，中标人应组织能胜任的人员研究制定可行、合理的维护方案。专项维护方案经过审定后，在实施过程中一般不得改变，如确实遇到意外情况需要改变的，则必须征得采购人的同意。 3. 信号机通信线路维护。对缺少电警等网络资源的重点信号灯路口，按月向通信运营商租赁光纤通信线路或无线通信流量，确保通信线路正常运作。路口数据存在动态变化，路口停用、原租赁合同到期、电警维护项目到期或单点升级会产生变化，以维护确认表为准。 （六）交通警保卫或突发事件的交通设施保障工作 1. 交通警保卫工作是具有高度政治性和责任性的一项严肃工作，要求参与保卫工作的中标人及其人员要政治可靠、无犯罪记录、责任心强。 2. 在警保卫工作当中，中标人及其人员必须严守秘密，若出现泄密的情况，采购人有权追究当事人及单位领导的责任，造成严重后果的，采购人有权终止合同，并追究当事人和单位领导的相关责任；对于下达的任务要按时、按质完成；对于可能影响工作完成的情况要及时向采购人反映。 3. 交通警保卫及突发事件的交通设施保障工作中，各类临时交通设施要严格按采购人的要求按时送达指定地点，各项临时交通设施外观要保持整洁、美观，回收时要做好设施的清点工作，如出现设施被盗丢失情况，应在24小时内由监理确认，并报采购人确认是否需报警处理，逾期不报的一切损失由中标人负责。 4. 交通警保卫设施的调整与调拨均须经采购人管理员同意。 5. 交通警保卫设施摆放时，应摆放在不影响交通的路边，并摆放整齐。 ★表 1：各项维护任务的具体时间要求（投标人须提供承诺书（或承诺函），格式自拟） 序号; 维护任务类型; 响应时间; 到场时间; 完成时间. 1; 应急抢修; 10 分钟内; 1 小时内; 1 小时内修复. 2; 日常报障维修; 10 分钟内; 1 小时内/ 2 小时内; ①接到抢修通知在7时00分至22 时期间内的，要求在1小时内到现场，1小时内修复； ②22 时至次日7时00 分的则在2小时内到现场，2小时内修复。 备注：对于大型杆件、标牌等修复时间较长故障点位，经采购人同意后，完成时限按约定时间完成。. 3; 专项维护; 60 分钟内; 委托单下达之后8 小时内（特殊情况按双方约定时间）; 按约定时间完成. 4; 交通警保卫或突发事件的交通设施保障工作; 10 分钟内; 按方案规定或者设施组要求的时间到达; 一直持续到任务结束. 四、人员要求 （一）人员配备 维护服务的项目组人数至少39人： - 项目经理1人； 2. 技术负责人1人； 3. 专职巡查人员4人； 4. 抢修维护技术人员12人； 5. 设施制作施工人员6人 ； 6. 土建施工人员8人； 7. 资料员4人； 8. 仓管员1人； 9. 专职质检、安全监督人员至少2人； - 10. 大货车司机5人（可兼顾其他岗位）。 上述人员需专职服务于本项目，不能兼任其他（工程）项目职位。所有配备人员要定期参加业务和技术培训，全面掌握设施维护工程技术。 （二）素质和能力 1. 项目经理。具有市政公用工程专业二级或以上注册建造师证书，持有安全生产考核合格证书（B类），负责过城市快速路或城市道路交通设施养护项目管理工作。作为本维护项目的技术骨干，要求具有较好的项目管理和技术能力，熟悉维护工作流程和技术细节，具有良好的协调能力、忍耐力和表达能力；能够制定详细的维护流程和施工工艺方法，具有独立分析判断技术故障和组织解决技术问题能力，从事交通设施工程建设或维护工作 5 年或以上经验。 2. 技术负责人。具有市政公用工程专业或交通工程类专业或机电工程专业中级工程师或以上职称，具备良好的沟通、协作、表达能力，熟悉各工艺班组人员，合理、及时作出调度指令；熟悉花都区内道路及设施的基本情况，且有3年（或以上）从事交通信号设施建设或维护的工作经验。 3. 专职巡查人员。熟悉各类交通设施设置的相关国家和区域标准及各项工作规程，能独立判断常见的设施故障，具备基础设施数据采集能力。具有电工资格证书，从事交通设施建设或维护工作2年或以上，熟悉花都辖区内的道路情况。 4. 抢修维护技术人员。熟悉交通标志、标线、护栏、示警桩、支撑杆件等设施的抢修工艺、施工流程及操作技能，能熟练操作相关制作和施工安装器械，要求熟悉交通信号设施构成及运行原理，具有电工资格证书，能独立处理常见的系统硬件故障和设施故障，从事同类维护工作2年或以上。 - 设施制作施工人员。需熟悉掌握标志、标线、护栏等设施的制作和施工技术，熟练操作相关机具和器械，从事相关行业工作 1 年或以上。 - 土建施工人员。要求熟悉花都区道路开挖等方面的规定和规范，能按要求完成交通设施的管井、管线、基础、杆件等的施工工作。具有从事土建施工工作1年或以上的工作经验。 - 资料员。具备一定会计专业知识，具有很强的工作责任心，能耐心、细致、准确地处理相关资料，从事相关工作1年或以上。 8. 仓管员。具备一定仓库管理工作经验，能合理设置各类物资和产品的明细台账，按类型、规格、状态等条件悬挂识别卡片或标识；严格物资出、入仓管理；定期对各类物资做好检查、盘点。 9. 专职质检、安全监督人员。持有安全生产考核合格证书（C类），熟悉交通标志及其杆件、交通标线、交通护栏等交通安全设施的制作及安装技术工艺，具有一定信息技术、器械设备的操作能力及文字表达能力。从事相关工作3年或以上。 10. 大货车司机。具备相应驾驶资格证，可兼顾其他岗位。 （三） 工作要求 1. 维护工程配备的人员应在合同约定起始日前全部到位，未经采购人管理单位书面同意，不得更换维护人员；如果维护工程人员存在工作态度、责任心、技术能力、协调能力等方面的问题时，采购人管理单位有权要求中标人更换维护工程人员，并且中标人在收到采购人管理单位书面通知之日起7个工作日内更换，接替人员也应经过面试、审核同意后才能开始试用；如累计两次或以上试用不合适，采购人管理单位可要求中标人进行整改，且中标人须以公司名义提交正式整改报告。 ★2. 中标人应为参与进本项目的所有维护工程人员购买人身保险,并且中标人必须声明，对于维护工程人员因为在工作中发生的各类型伤亡事故均由中标人负责，采购人免于一切责任。（提供声明函，格式自定） 五、配备要求 （一）工作场所 中标人应该提供维护工程办公、生产场所以及交通标志、护栏等设施工程材料和备件仓库设置方案。中标人应尽量在所负责维护区域内或采购人单位所在地附近设立项目部或日常办公场所，在花都区城区范围内设置维护材料、备件仓库（仓库面积不少于1500平方米），以便更好地满足采购人对工程服务响应时间的要求。设置方案包括： 1. 根据采购人需要合理确定原材料、毛坯件、半成品、成品、零配件和备件种类、数量； 2. 设置位置、大小、结构； 3. 工作场所和仓库的具体管理人员； 4. 管理的流程和相关表单； 5. 采购策略。 （二）维护工程车辆和工具 1.中标人提供维护工具、设备和车辆的配备：至少同时具有4辆日常巡查专用车辆、3辆4.5吨（含）以上货车、3辆4.5吨（含）以下货车，且应同时具有吊车、升降车等车辆投入项目使用。 2.要求给出车辆排量、座位、车龄等指标作为考察内容，要求车况良好，手续齐全完备，购买全保保险（交通事故强制险、座位险等）。如果是中标人现有的车辆，必须附上车辆行驶证的扫描件，如果是租赁的车辆，还需附上租赁合同等文件（租赁期限须满足项目合同期限）。 ★中标人必须声明，对于该机动车和司机的一切交通违法事件和事故，采购人免予一切责任。（投标人提供声明函，格式自定） 3.每辆设施抢修工程车辆上应配备一定数量的护栏及必备配件、维修工具和警示施工安全风险用的反光锥等安全设施。 4.按照交通标志制作、安装及检测要求，中标人应至少满足以下设备需求： 切割机1台、剪板机1台、铆钉机1台、贴膜机1台、丝印机1台、电脑刻字机1台、逆反射系数测量仪1台、色彩色差仪1台、风炮2台、发电机3台。 5.按照交通标线施划工艺及检测要求，中标人至少满足以下设备需求：热熔划线机2台、标线清除机2台。 6.在常驻的办公场所内，还应配置完善的电脑、互联网以及其他必要的维护设备和工具。一切维护工程工具的购置、使用等费用由中标人负责。 7.中标人应专门设置1台移动电话，作为采购人与巡查、抢修人员沟通使用，需24小时保持通话畅通。 8.中标人应确保投入至本项目的所有车辆能满足在花都区内24小时通行的实际需求，绝不允许出现因投入至本项目的维护工作车辆与花都区货车限行政策相悖而无法正常使用的情况。 9.中标人投入至本项目的所有车辆应按国家相关规定喷涂黄色，并安装标志灯具。 （三）其他要求 中标人所投入到本项目的所有车辆，均须遵循花都区货运汽车通行条例，自行到相应行政主管部门办理通行证照。 六、计价方式及其它 （一）投标报价以单价限价（详见附件：分部分项工作和单价措施项目清单与计价表）为基准，采用投标下浮率的方式报价，报出唯一的投标下浮率。 1.投标下浮率报价不大于100%，不能为负数，否则按无效投标处理。 2.投标下浮率应为固定的报价（如8%），不得存在区间值（如5～8%），否则将被视为非实质性响应招标文件，按无效投标处理。 3.实际结算金额=实际发生的项目类清单各项单价限价×（1-中标下浮率）×单项实际发生量。实际最终支付额不得超过采购预算。 （二）当出现采购人要求、项目调整会议中允许调整的项目时，中标人应在发生后的15天内，将调整的原因、金额以书面形式通知采购人，否则可视为中标人提供该项服务的费用，包含在报价中。 结算的方式：项目量按实际发生量计算，项目量计算按项目类清单报价（实际结算金额=实际发生的项目类清单各项单价限价×（1-中标下浮率）×单项实际发生量）编制《项目结算书》。 （三）对于新投入使用而又没有列入投标报价的维护单项，由全程造价咨询单位按照《建设项目项目量清单计价规范（GB50500-2008）》、《广东省市政项目计价办法（2010）》、《广东省市政项目综合定额（2010）》、《广东省安装项目计价办法（2010）》、《广东省安装项目综合定额（2010）》、《广东省建筑项目计价办法（2010）》、《广东省建筑项目综合定额（2010）》编制该维护单项的综合单价（需按投标时自报设施维护清单综合单价的下浮率进行下浮）报监理和采购人审核，经第三方造价咨询公司审核确认后作为结算单价。 （四）合同约定的维护项目，中标人不得转包，必须分包的少量专业项目，需事先取得采购人的同意并在项目合同中确认，否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，维护项目实施由采购人另行处理，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。 七、维护项目管理要求 《花都交警大队交通设施维护项目管理办法》为本项目合同不可分割的一部分。在履行合同的过程中，双方须完全按本办法执行。 采购人在维护项目管理工作中依据《花都交警大队交通设施维护项目管理办法》和相关维护施工质量标准及其他规程对中标人和监理实行项目管理，并每月通过维护项目工作例会的形式全面总结评价维护项目管理工作，包括项目管理、故障处理、配置管理、专项维护任务、项目结算等方面实施的效果，从数量上、质量上、时效上给予综合评价，同时审核监理提出的下一月份的维护项目工作计划和项目进度安排。如有违约行为按照项目管理办法进行违约处罚。 八、花都交警大队交通设施维护项目管理办法 （一）概述 1.交通设施维护项目主要实施对花都城区支路（不含）以上市政道路标志标线、机动车道路护栏、机非分隔护栏以及电子警察系统设施配套等各项交通安全设施的日常巡查、抢修等维护工作，同时承担各类交通警卫、保卫、抢险救灾的设施保障和交通组织调整的设施配套工作；对辖区内各种道路的交通信号控制设施中交通流量检测部分、控制主机部分、通信部分（线路和设备）、交通信号灯，以及它们配套的杆件、管井、管线、电源、机房设备等基础设施设备的运行维护、故障抢修、技术改造、更新、合理化改善等工作。 2.交通设施维护监理项目通过招标方式产生，服务单位为1家。 3.交通设施维护及监理项目的资金来源均为市财政资金。 4.交通设施维护项目的管理单位是广州市公安局花都区分局（简称花都区公安分局），具体负责实施管理是花都区公安分局属下的广州市公安局交通警察支队花都大队（简称花都交警大队）。 （二）交通设施维护项目的任务委托单管理办法 5.交通设施维护项目的任务委托单（以下简称任务委托单）统一由花都交警大队按有关规定的程序下达，并由专人进行管理和跟踪。 6.任务委托单的审批权限：任务预算在1万元以下的由花都交警大队负责中队领导审批；1万元（含1万元）以上10万元以下的由花都交警大队分管大队领导审批；10万元（含10万元）以上50万元以下的经花都交警大队党总支讨论通过后由主要大队领导审批；50万元（含50万元）以上的经花都交警大队党总支讨论通过后由分管分局领导审批。 7.花都交警大队有任务要委托维护单位实施时，先下达工作联系单。工作内容由花都交警大队、维护单位、监理单位（警保卫、巡查抢修工作除外）现场确认，并约定地点、工作量、完成时间及其他具体工作要求。 8.维护单位收到工作联系单后，应在5个工作日内提交任务预算（包括地点、工作量、施工图等）。 9.任务委托单要严格其表格样式要求填写，并按规范程序进行审批。规范的任务委托单由花都交警大队下达给维护单位，任务委托单原件由花都交警大队保存。 10.维护单位在接到下达的任务委托单后应在当天下午17：00时前回复花都交警大队进行确认，同时应将任务委托单报项目监理。维护单位对任务委托单的内容要认真核对，对任务委托单下达不规范、内容不清晰或要求完成时限不合理的，要及时主动地与花都交警大队负责该任务委托单的经办同志联系并协调修改，否则维护单位自行对该任务的延误事宜负责。 11.除部分特殊情况外，交通设施维护任务的施工必须要有任务委托单为依据。 12.如有下列情形之一的，可以在请示花都交警大队经办同志的同意后先行施工，但事后5天之内（节假日顺延）维护单位必须协调花都交警大队经办同志补充下达任务委托单： （1）由于突发事件引起的设施抢修以及设施保障工作； （2）经花都交警大队负责中队领导、大队领导或者分局领导口头先行布置的工作。 13.符合以下情形之一的无须任务委托单或每月以一份总委托单的形式下达： （1）月度巡查工作，每月以一份委托下达； （2）交通信号设施光纤线路租赁等按月计费的任务，每月以一份委托下达； （3）抢修工作以实际发生工作量进行月度抢修结算，无须下达任务委托单。 14.维护单位在收到任务委托单后，要及时通知监理单位进行监理，如因维护单位不通知监理单位进行监理而造成验收和结算问题的，一切损失由维护单位负责；监理单位在接到维护单位转来的任务委托单之后，应即时履行监理义务，不得推脱致工作延误。 15.维护单位须于任务委托单规定时限内完成委托工作内容；除不可抗力因素外，如因其他原因可能造成工作无法按时完成的，维护单位应在规定完成时限3天前书面提请延期申请，经项目监理及花都交警大队经办同志审批通过后可适当延长至申请日期完工。否则，因延期造成的一切后果由维护单位承担。 16.维护单位在实施任务委托单工作内容时，要严格控制工程造价，不应超出原任务预算；如因特殊情况致任务实际费用超出任务预算的，超出部分应严格控制在原预算的10%以内；超过10%（含）以上的，必须严格按流程重新办理审批手续后方能施工。 17.任务委托单内容完成之后两天内（节假日顺延），维护单位要以传真、电子邮件或微信等方式通报花都交警大队经办同志，以利于之后的验收监管工作。 18.对于任务的预算，花都交警大队有权要求维护单位限时提供，维护单位不能推脱。 （三）交通设施维护任务的验收办法 19.维护任务完工后，维护单位应将结算表及有关材料送项目监理审核，项目监理审核通过后报花都交警大队经办人员。 20.任务验收按任务委托单内容进行，工作量的确认必须严格依据设计图纸及现场验收确认，具体的结算金额须报相关部门做最后的核准。 21.任务验收每月进行一次，由维护单位、监理单位以及花都交警大队经办同志共同完成，花都交警大队中队或大队领导可对该月的各项任务进行抽检验收，以确保验收质量。 22.维护单位在完成任务委托单下达的任务后，以结算表的形式上报项目监理以及花都交警大队进行验收，验收通过的由项目监理以及花都交警大队验收人员签名确认。 23.交通设施维护任务的验收技术依据是国家或行业的质量检验评定标准以及交警支队下达的交通工程技术规范文本，不按任务委托单的要求以及有关技术要求施工而导致不能通过验收的，其损失由维护单位自行承担。 24.维护单位以结算表形式上报项目监理，项目监理须在5个工作日内完成验收工作，验收过程必须使用相关检测设备对工程主要参数进行测量并做好过程记录。 25.花都交警大队参加验收的人员不得少于一人，10万元（含10万元）以上任务除项目经办人外，应由负责中队领导随机派出另一同志参加，亦可邀请相应辖区中队设施管理员参加。验收通过后，参加人员均应签名确认。 （四）交通设施维护项目的竣工资料及质量保证管理办法 26.每项交通设施维护任务完工后，维护单位须提供一份完工清单，清单的内容包括任务所含的各项设施的设置地点（含朝向）、内容、数量、规格等内容，清单可以在任务结算单内体现，无须另做。 - 27.涉及交通标志、各类支撑杆件以及龙门架、反光道钉、轮廓标、示警桩等安全设施的，任务完工后要提供安全保证书（含使用年限）；涉及交通标线、交通信号机备件的，要提供材料生产、检验合格证书以及保用年限（同类产品只需提供一次）；涉及交通护栏、信号灯灯具、线缆等材料要提供产品合格证书（或原材料及各生产工序的生产、检验合格证）以及保质年限；花都交警大队有权要求维护单位提供其认为必要的任何竣工资料。 28.维护单位负责实施的设施维护任务，在无战争、自然灾害等不可抗力的因素下，如在承诺的保质期内因质量存在问题而发生安全事故的，其损失及后果均由维护单位承担。 （五）交通设施维护项目的结算管理办法 29.交通设施维护项目每月办理一次进度款结算支付工作，其流程是：维护单位提供项目月结资料—项目监理、负责中队审核确认—花都交警大队领导审批—分局警保室审核—分局领导审批—送财政局审核并支付项目结算款项。 30.每份任务结算单需附有该项任务的任务委托单（抢修除外）、费用明细、现场施工图片及验收报告等资料；维护单位由于不能提供报销所需完善的资料而导致支付工作延误的，造成的一切后果由其自行承担。 31.为了按时完成任务结算单的上报工作，各相关单位须严格按照有关程序和时限要求落实各项工作；如确有特殊原因而导致无法按时完成的，须书面申请协商解决，否则，一切后果由延误工作的一方负责。 （六）交通设施维护项目的抢修管理办法 32.交通设施维护项目的抢修工作是指对因交通事故以及其它突发事件而造成的交通设施的损坏进行紧急维修工作。 - 33.交通设施的抢修指令由分控中心、花都交警大队警务人员或信号运维管理人员通过电话（微信等工作群）或抢修单的形式下达，维护单位须在接到指令的规定时限内（日间1小时、夜间2小时）到达现场进行抢修。属于以下情况的，维护单位应做好值班记录，视情况电话上报花都交警大队经办同志： - （1）信号灯及信号灯杆倒地，机箱被撞倒地，影响交通及可能存成漏电风险的； - （2）信号灯杆出现冒烟、电缆着火的； - （3）信号灯一直长红无法通行、信号灯三色齐亮等不正常显示存在道路交通安全风险的。 34.对抢修任务中涉及金额超过五千元的要事先征得花都交警大队的同意后方能开工，联系不上且现场存在严重安全隐患的、可能导致严重交通堵塞的可以先行施工，但事后须及时向花都交警大队汇报。 35.对于损坏的交通设施，维护单位须将现场抢修前、后的情况拍照，作为任务的结算依据；如无相片作为依据的，不能进行结算，其损失由维护单位自行承担。同时，须跟进、做好损坏交通设施的回收工作，做好台账记录，避免资产流失。 36.为了保证抢修工作的顺利进行，维护单位必须报备24小时值班电话、值守人员，并做好详细的值班记录。 37.维护单位应具备确保抢修工作的各类工程设备，如吊车、切割设备、风炮机、抢修通信设备等。 38.维护单位应备有应付抢修工作的各类交通设施备件，如杆件、护栏等。 39.抢修任务完成后，应及时通报抢修指令下达单位，并同时向花都交警大队负责同志报备。 40.交通设施的抢修指令原则上通过电话和微信工作群同步下达，维护单位应及时在微信工作群响应，报备到达、发现问题、采取措施和完成抢修的工作情况，作为监理单位、花都交警大队扣罚的依据。 41.监理单位应对维护单位抢修工作的质量、时效开展监理工作，同时编写监理日志，作为扣罚的依据。 42.花都交警大队结合视频检查、现场检查等方式对维护单位、监理单位的工作情况进行定期抽检，抽检情况形成台账作为扣罚的依据。 （七）交通设施日常巡查的管理办法 43.交通设施日常巡查制度是交通设施维护项目的一项重要工作制度，维护单位必须每天按要求安排约定的巡查专车和工人进行巡查工作，通过高德小程序等工具平台做好巡查记录；相关巡查记录应包括时间、巡查路段及发现问题等，以此为基础制作月度巡查登记表交监理单位及花都交警大队审查，同时作为结算依据的一部分。 44.交通设施的巡查内容包括道路所有交通设施，如护栏、沙桶、示警桩、标志标线、信号机箱、灯具、杆件、沙井盖等设施的完好性。包干工作内容包括标志、护栏、沙桶、警示桩、信号机箱、低空灯具、杆件、沙井盖等调直、加固、扶正等不发生材料费用的工作。 45.通过巡查发现的问题或经其它途径（如辖区中队民警上报）发现的问题要在24小时内给予解决，并按规定的样式登记造册后于次周的周一下午15：00时前报花都交警大队备案，作为结算以及维护单位正常工作的评价依据，非包干任务的工作内容应拍照留底，并通知监理单位。 46.以自然月为单位，一个月下达一次巡查委托。维护单位每月底制定次月巡查工作计划，交由项目监理、花都交警大队审核通过后，由后者下达巡查工作委托。 47.巡查工作计划应包含次月需完成巡查路段路口情况、巡查人员及车辆排班，巡查人员及车辆根据排班要求须专职巡查工作，巡查工作计划原则上不得随意变更。 48.监理单位应对维护单位巡查工作的质量、完成情况开展监理工作，每天对维护单位前天巡查质量进行抽检，同时编写监理日志，作为月度考核的依据。 49.花都交警大队结合视频检查、现场检查等方式对维护单位、监理单位的工作情况进行定期抽检，抽检情况形成台账作为月度考核的依据。 （八）交通警、保卫工作的管理办法 50.交通警、保卫工作是具有高度政治敏感性和责任性的一项工作，参与人员必须要政治可靠、执行力强，无过往犯罪记录。维护单位在接到相关任务后，必须要按时、高效完成；对发现可能会影响工作正常开展的异常情况，要及时向花都交警大队反映，并按指令采取紧急措施。 51.在交通警、保卫工作任务当中，维护单位及其工作人员必须听从命令、严守秘密。但凡以任何形式泄露相关工作内容的，当事人及其所属公司均须承担相应法律责任；造成严重后果的，除终止项目合同外，同时追究责任人及公司的相关法律责任 52.交通警、保卫工作所须的各类临时交通设施要严格按照指令时间、地点送达，并制定清单图册报花都交警大队经办同志；各类设施要保证外观整洁、功能正常；设施送达后须辖区中队设施员确认、签收；回收时做好清点、记录，如出现设施丢失的，应先报送辖区中队设施员请求开展视频监控调查工作；发现存在被盗嫌疑的，应到当地派出所报案，收到报案回执后24小时内向项目监理及花都交警大队经办同志报备，否则一切损失由维护单位自行负责。 53.警、保卫设施使用、库存、损耗情况，维护单位应做好台账登记，每周报花都交警大队经办同志掌握。 54.警、保卫设施的调整与调拨均须经花都交警大队经办同志同意。 （九）临时交通设施的管理办法 55.临时交通设施包括有：拆除回来的各类交通设施、交通保卫及临时交通组织需要的各类交通活动设施等。 56.对于拆除回来的各类交通设施，维护单位要做好详细的登记造册工作，合同期内按招、投标文件的约定暂存在维护单位场地内；如因其他工作任务需重复使用的，须做好出仓记录。 57.暂存于维护单位内的各类活动设施，应分门别类摆放，制作铭牌登记类型、数量等信息，定期安排整理、清点、维修、清洁工作，安排专人做好出、入仓登记工作。 58.交通保卫工作的临时交通设施在运送及搬运过程中，维护单位要避免人为的损坏，否则其损失由维护单位负责。 （十）废旧交通设施管理办法 59.废旧交通设施包括：交通事故或自然灾害等原因损坏的交通设施、升级换代拆除的交通设施、已过使用寿命的交通设施、新旧标移交流转的残旧交通信号设施等等。 60.废旧交通设施暂存于维护单位场地内。维护单位仓管人员要做好详细的入仓记录，做到日清月结、帐物相符。采购人至少每季度检查仓存情况。 61.区分好种类后的废旧交通设施，按其是否可继续使用分别存放。部分轻微破旧交通设施经维修、翻新后仍可继续投入使用的，应重新归类存放；无法修复且无继续使用价值的交通设施，统一归类到报废设施类别。 62.报废交通设施应达到如下任一标准： （1）损坏严重，无法修复或无修复价值的； （2）主体部位损伤、扭曲程度严重，无法保证使用安全的； （3）超过使用寿命的； （4）锈蚀严重无法翻新的； （5）更新换代后无其他用途的。 63.报废交通设施，遵循由维护单位提出，项目监理和花都交警大队审核、确认的流程，具体如下： （1）维护单位制作报废设施清单连同报废申请书提交项目监理审核； （2）项目监理对拟申请报废的设施进行现场鉴定、清点，核查无误后提交花都交警大队审核； （3）花都交警大队人员对拟申请报废的设施进行现场鉴定、清点，核查无误后按相关流程呈请分局集体审议后，报送分局国有资产管理部门申请办理报废手续。 64.在未办理完成有关手续前，任何单位和个人不得擅自报废任何交通设施。 （十一）交通设施维护项目的安全生产管理办法 65.维护单位有责任做好施工过程当中的各项安全措施。人员安全和财物保险的问题，均由维护单位负责。 66.施工过程当中，维护单位须按国家、省市的有关规定，办理各项施工许可证，不能无证施工或野蛮施工，否则一切后果均由维护单位负责。 （十二）交通设施维护项目违约管理办法（注：本条款违约金币种均指人民币） 67.维护单位、监理单位不按照合同、投标文件的承诺或交通设施维护项目管理办法等规定开展工作的，除按合同相关规定处理外，还将视情节处以相应违约金。对维护单位、监理单位处违约金的，在当期该支付服务费中进行扣除。 68.对维护单位处违约金的，遵循由项目监理书面提出、花都交警大队审核、维护单位确认的流程，填写相应的违约通知书并存档。 69.对于监理单位处违约金的，遵循由花都交警大队提出，监理单位确认的流程，填写相应的违约通知书并存档。 70.维护单位、监理单位对所受的经济违约决定有异议的，可在收到违约通知书的5个工作日内向花都交警大队提出复核；如经复核仍无法解决之间分歧的，可按合同的相应规定提出仲裁或诉讼。 71.维护单位不按投标承诺投入相应人力的，每缺少一名工程师，每人次/天处违约金2千元；每缺少一名工人，每人次/天处违约金1千元；未经批准更换项目经理的，每次处违约金10万元并限期改正；未经批准更换项目其他管理人员的，每次处违约金2万元并限期改正。 72.维护单位不按投标文件的承诺投入相应仓库场地的，处违约金20万元并限15天内整改完成，逾期未整改的，采购人有权单方面解除合同；不按投标文件的承诺投入相应的车辆、工程器械或设备的，每缺少1台车辆、工程器械或设备，每台次/天处违约金2千元。 73.监理单位不按投标文件的承诺投入相应的技术力量的，高级职称的每人次/天处违约金2千元；中级或以下职称的每人次/天处违约金1千元；未经批准更换项目总监（经理）的，每次处违约金5万元；未经批准更换项目工程师的，每次处违约金5千元；未经批准更换项目其他人员的，每次处违约金2千元；限期改正。 74.监理单位不按投标文件的承诺投入相应的车辆或设备的，每缺少一台车辆或设备，每台次/天处违约金1千元。 75.维护单位未按要求履行巡查工作任务的，每发现一次处违约金1千元。 76.维护单位不及时履行交通设施抢修任务的，除每次处违约金2千元（每天累计不超过2万元）外，由此造成的一切法律责任均由维护单位承担。 77.维护单位未经批准不按时上报交通设施巡查表或交通设施修复情况的，每延迟1天处违约金5百元。 78.在交通警、保卫或突发事件的交通设施保障工作中，维护单位不按要求完成任务的，每次处违约金2万元；造成严重后果的，除按相关规定追究责任外，每次并处违约金10万元；监理单位未履行相应职责的，每次处违约金1万元。 79.维护单位未经批准擅自进行施工的，除无偿按原样恢复外，每次处违约金1万元。 80.维护单位未经批准不按任务委托书的时限、质量、数量要求完成施工任务的，工期每拖延1天处违约金3千元；施工质量出现问题的，除无偿对出现质量问题部分工程进行返工外，还需按延误工期及质量出现问题部分工作量的50%承担相应经济违约金。 81.维护单位未按要求落实仓存设施管理工作要求，仓存设施未分门别类摆放的，每发现一次处违约金5千元并限期改正；仓存设施无专人负责管理、登记的，每发现一次处违约金3千元并限期改正；仓存设施存、取登记台账混乱、应付了事的，每发现一次处违约金3千元并限期改正；造成严重后果的，除按要求赔偿设施价值全部损失外，每次并处违约金2万元。 82.维护单位因工程质量问题而被行政通报或被新闻媒体曝光造成不良影响的，1次处违约金5万元； 83.监理工程师未履行监理义务的，每次处违约金2千元；造成严重后果的，1次处违约金2万元。 84.维护单位、监理单位未经批准不及时上报任务结算表的，维护单位每延迟一天处违约金2千元，监理单位每延迟一天处违约金2千元。 85.维护单位、监理单位不认真制作、核对任务结算表，出现错误的，每处处维护单位违约金1千元，处监理单位违约金1千元；蓄意虚报工作量的，一经查实，按工作量虚增部分的10倍金额处维护单位违约金，监理单位则每次处违约金1万元。 86.维护单位、监理单位未按任务要求时间报送资料的，每延迟一天处违约金2千元；按时报送但资料错漏较多，存敷衍应付的，每发现一处处违约金2千元。 87.维护单位、监理单位未经批准不按时参加相关工作会议的，每迟到1次（1小时内）处违约金5百元，迟到1小时或不参加会议的，处违约金1千元；未经批准不按要求派出相应人员参加会议的另处违约金2千元。 88.交通安全因日常维护不到位（交通事故、自然灾害等不可抗拒力因素除外）致人受伤或造成重大财物损失的，维护单位除作出相应的赔偿外，每次处违约金10万元；并处监理单位违约金5万元。 89.维护单位报备的24小时应急抢修热线，如无提前故障报备更换或其他不可抗力因素而无法接通的，每出现一次处违约金2千元；造成后果的，除追究相应法律责任外，另处违约金1万元/次。 90.维护单位项目调度人员须24小时保持通讯畅通，遇突发任务无法联系而造成工作延误的，每出现一次处违约金3千元；造成严重后果的，除追究相应法律责任外，另处违约金2万元/次。 91.维护单位未经批准使用交警大队名义或挪用交警大队设施承接实施外单位工程的，每次处违约金10万元； 92.有以下之一情形的，维护单位处违约金5千元并限期改正：（1）未经批准在交通高峰期施工并导致严重交通堵塞的；（2）野蛮施工、工程施工期间不按规定做好围蔽措施、施工后不及时清理现场等导致市政、城管或市民、媒体投诉曝光尚未造成严重后果的；（3）施工人员不按要求做好自身安全保护措施（如不带安全帽、未穿反光衣、未设置安全警示标志等）尚未造成严重后果的；（4）现场施工车辆套用其他维护项目的施工证；（5）未按报备时间进场施工。 维护单位按规定已向监理单位报备，监理单位未履行监督义务的，处监理单位违约金2千元并限期改正。 93.因维护单位不按照施工安全的规范施工导致人员死亡、重伤或重大财物损失的，维护单位除承担相应的赔偿责任外，另处违约金10万元；监理单位处违约金5万元； 94.本违约管理办法由花都交警大队负责解释； 95.违约通知书样式： 广州市公安局花都区分局交通设施维护项目 违约通知书 编号：YYYYMM001 违约单位; 处违约金额; 元. 原因描述. 依据; 《花都交警大队交通设施维护项目管理办法》 第条第（）款的规定. 违约金出处; 违约金在当期该支付服务费中进行扣除. 提出单位意见; 经办人： 年 月 日 （单位公章）; 审核单位意见; 经办人： 年 月 日 （单位公章） 批准人： 年 月 日 （单位公章）; 违约单位确认; 负责人： 年 月 日 （单位公章）. （十三）其他事项 96.花都交警大队或启用交通设施业务的管理信息系统或其他系统对交通设施维护项目进行管理工作，如有对上述管理办法的部分条款进行适应性的修改与完善的，按修改完善后的条款执行。 九、交通设施维护项目各业务环节工作时限要求 序号; 业务环节; 时限要求; 责任单位. 1.1; 工作联系单; 花都交警大队人员填写好工作联系单后，交监理及维护单位。维护单位在收到工作联系单后应立即安排现场勘查。; 花都交警大队. 1.2; 现场勘查; 接到工作联系单1个工作日内，联合至现场进行点位勘查。; 监理、维护单位. 1.3; 施工图设计及施工方案; 根据现场勘查及实际工作需要，2个工作日内制作施工示意图。; 维护单位. 1.4; 任务预算; 接到工作联系单后5个工作日内提交，审核过程退回的，应在3天内完成修改。; 监理、维护单位. 1.5; 任务委托单; 接到维护单位预算5个工作日内下达。; 花都交警大队. 1.6; 工程施工; 按任务委托单的时间要求完成，无法按期完成的，应在到期前一天书面报监理单位和花都交警大队。; 维护单位. 1.7; 任务结算; 施工完成后6个工作日内提交给监理单位，审核过程退回的，应在3天内完成修改。; 监理、维护单位. 1.8; 监理验收; 在收到维护单位提交的任务结算表后5个工作日内完成验收。; 监理. 1.9; 大队验收; 收到监理单位提交的任务结算表后5个工作日内完成验收。审核过程退回的，应在3天内完成修改。; 花都交警大队、监理、维护单位. 2.1; 日常巡查; 应在每天16时前将前一天的巡查登记表填好报监理和花都交警大队。; 维护单位. 2.2; 巡查办理; 应在3个工作日内完成巡查登记表内容的处理。; 花都交警大队. 3.1; 报障抢修; 应在接到抢修指令（包括网上报障和电话报障）后24小时内完成抢修，紧急的按报障要求时间完成抢修，无法完成的应在当天向报障人报告。; 维护单位. 3.2; 抢修结算; 应在抢修完成后3个工作日内提交抢修结算给监理单位，审核过程退回的，应在3天内完成修改。; 维护单位. 3.3; 抢修验收; 收到维护单位提交的抢修结算表后，应在每月的2日、12日、22日前完成其前10天的抢修验收。; 监理单位. 3.4; 抢修月结; 应在每月10日前完成上一月份抢修月度结算表报花都交警大队。审核过程退回的，应在3天内完成修改。; 监理单位. 3.5; 抢修审核; 应在每月15日前完成上一月份抢修月度结算表的审核工作。; 花都交警大队. 4.1; 任务月结; 应在每月25日前完成上一月份的月度结算表。; 监理、维护单位. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

合同包2

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 服务期为两年，自合同签订生效之日起计算。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市花都区 |
| 付款方式 | 1期： 第一笔款：合同签订生效且中标人已按约定提交银行履约保函后5个工作日内，中标人向采购人申请办理合同总额的15%的预付款支付手续； 第二至第九笔款：合同签订生效之日起，每满三个月,经采购人初步审定结算书后5个工作日内，中标人向采购人申请办理合同总额的10%的支付手续；实际支付金额为当期服务评价考核得分大于或等于100分的，按100%计算；当期服务评价考核得分小于100分的，按“得分%”计算；（当期服务评价考核得分即所对应的3个月份的“月度服务评价得分”的平均分） 第十笔款：项目服务期满后，中标人提交的整个项目的服务报告（包括专题研究报告）经专家评审通过并修改完成后5个工作日内，中标人向采购人申请办理第十笔款的支付手续，占合同总额的5%。实际支付金额与专家评审结果挂钩，由专家对报告成果按100分制进行评分，实际支付金额按合同总额5%*得分%计算。 项目周期如出现整改通知书，发生罚款，在当期费用中扣除。 中标人需在采购人每次办理当期款项支付手续前5个工作日内提供等额的正式发票给采购人,以便采购人及时办理支 付手续。 上述及本项目其他条款约定的付款时间为采购人向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），具体支付时间以政府财政部门实际支付时间为准。 |
| 验收要求 | 1期：1、中标人完成技术服务工作的形式：按照招、投标文件及合同规定的服务条款约定，以文档方式提供技术服务内容。 2、技术服务工作成果的验收标准：按照招、投标文件及合同规定的服务条款约定，采购人、中标人双方签署技术服务完成报告作为验收标准，具体操作以双方商定的实施细则为准。 3、技术服务工作成果的验收方法：按照招、投标文件、合同及服务考核评分方法（附件1）和专家评审进行验收。 4、验收的时间和地点：服务期满且通过专家评审后在采购人项目所在地进行。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明： （1）中标人应在签订合同15天内向采购人提交合同总价5%的银行履约保函。 （2）该银行履约保函为地级市以上银行出具的、无条件的、不可撤销的，保函有效期至合同期满之日起一个月后自动失效，若中标人没有违约行为，银行履约保函在有效期满后15个工作日内由采购人退还中标人，采购人故意逾期退还的，应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （3）下列任何一种情况发生时，采购人有权没收银行履约保函中的履约保证金： 1）有明显证据证明中标人未履行本合同约定的； 2）中标人有明显过错致采购人造成损失的。 |
| 其他 |  |

### 2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 广州市公安局花都区分局2023-2025年交通信号控制优化服务项目 | 项 | 1.00 | 3800000.00 | 3800000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：....

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、服务要求 （1）规范信号优化工作流程，落实责任，对交通信号控制路口及其控制模式进行统计、分类，建立统一化与个性化相结合的交通信号管理模式，保证花都区交通信号合理运行，满足各种条件下道路交通参与者的通行需要。 （2）通过对相关路口进行周期性调查，及时发现存在不足并予以改善、跟踪，从而不断提高其运行水平。 （3）通过利用第三方软件进行针对性的研究，以实现较高水平的信号协调及自适应能力。 （4）根据报纸、电视、微博、电话、微信、邮件、信访等舆情媒体及运维系统等各渠道所提的交通信号问题，有针对性地进行优化。 （5）通过建立信号优化团队，满足大型团体活动、节假日期间交通流突变及日常交通保障任务的需求。 （6）根据新型控制技术研究其适用范围、适用条件。梳理花都区目前可能满足相应条件的路口列表，根据该控制理念的特点提出典型的配套方案并实施。包括借道左转专题研究、车辆排队防溢出专题研究、借道左转、可变车道专题研究等。 二、服务原则 （一）整体性原则。道路交通系统是由人、车、路等构成的动态系统，在加强交通管理减少交通事故和拥堵必须协调交通系统中的各个因素，提高交通系统的整体和谐性。在优化交通信号控制的基础上，综合完善配套设施、渠化、限行等措施优化交通组织，提出更高层面交通拥堵综合治理解决方案，改善城市道路交通运行状况。 （二）系统性原则。对于辖区内的交通拥堵问题，研究采用的方案，应该兼顾短期和长期、局部与整体的关系，所采用的治理方案和解决方案，应该从宏观、中观、微观多个层次考量，综合运用各种交通组织方法，比如单行、禁左、潮汐车道、分车型限行、信号调控、远端分流等措施，系统性地解决问题。 （三）规范性原则。服务人员严格按照规定的流程进行维护等工作，严格遵守相关法规和花都区公安分局交警大队的相关工作要求，并做好维护记录和工作总结。 （四）安全性原则。要以保证系统数据安全、系统运行安全为前提，严格遵守保密协定，尊重采购人利益，外场设备勘探、维护工作中，以保证人员人身安全为前提，做好防护措施，保证工作的顺利进行。 （五）有效性原则。建立快速响应机制，保证业务问题解答、故障排除、重大故障的现场处理、紧急工作任务处理等在采购人要求的时间内完成。 三、服务目录 序号; 类型; 服务项目; 主要内容. 1.1; 基础工作; 交通信号控制关键工作流程编制及完善; 项目服务周期内，协助采购人制定及完善相关工作的流程，包括但不限于以下方面： （1）交通信号运行情况巡查管理流程 （2）交通信号运行方案优化工作流程 （3）交通信号设施巡查工作流程及其标准 （4）媒体反映问题处理流程及规范. 1.2; 交通信号控制策略及方案编制、完善; 协助采购人完善信号控制策略及方案，包括但不限于以下方面： （1）各类型路口交通信号相位方案制作规范 （2）各种交通条件下交通信号优化的策略及预案. 1.3; 信号控制模式标准化的深化; 归纳解决路口信号具体问题的方法，深化及完善相关规范或标准，包括但不限于以下方面： （1）SCATS、同安等交通信号参数设置规范 （2）单点信号参数设置规范 （3）转弯信号与行人信号的设置模式. 1.4; 交通信号基础信息核查与摸查; 完成所有路口交通信号控制参数有关的信息核查，并按照模板要求制作文档并归档管理建立或完善完整的路口档案库（一般为EXCEL表格文档、WORD文档、VISIO文档）。. 1.5; 优化SCATS系统日常操作指南; 收集、整理SCATS系统操作的有关资料，优化各个层次用户、不同等级的有针对性操作指南. 1.6; 路口自适应能力跟踪; 定期开展线圈完好率统计，掌握scats路口自适应能力。. 2.1; 日常巡查及方案优化; 日常问题路口调查及控制方案优化; 通过结合交通流运行特征的分析，针对现有道路交通信号控制系统中信号配时不合理的路口提出更加科学、高效的信号配时方案并实践，解决路口目前存在信号相位设置和配时不合理等基本问题。 根据路口拥堵的定义（3周期红灯无法通过路口），收集拥堵路口清单，从信号配时、路口协调等角度研究、解决。. 2.2; 舆情问题路口跟踪及控制方案优化; 每日通过交警相关微信、微博、抖音、快手等网络媒体、邮件、热线电话等渠道收集市民反映的交通信号问题，跟进处理。. 2.3; SCATS路口检测线圈故障路口的预案编制; 对检查中发现的检测线圈故障路口，需设置配时预案保障信号控制效果。. 2.4; 路口信号控制档案库维护与更新; 每天需要对存在信息变更（主要包括车道划分、检测器、灯具类型、路口硬件配置等信息）的路口档案进行维护. 2.5; 交通信号运行情况调查; 每季度一次，通过路口巡查、视频巡检和系统检查等方式，发现交通信号设施或配时不合理等问题，如实登记巡检情况，制作巡检工作情况总结。. 2.6; 交通信号灯及控制平台故障巡检; 每天通过信号控制平台，对辖区联网信号灯故障情况进行巡检，发现故障及时报告分控中心和维护单位，对可远程重启或切换服务器等简易方式解决的故障应当及时采取措施。. 3.1; 协调控制方案优化; 路口协调情况及参数调查; 主要通过现场跟车方式，调查包括路口车辆排队情况、路口间行车速度、路口间旅行时间、路口协调方向的绿信比等参数。. 3.2; 方案编制、方案优化; 根据摸查的信息参数进行分析，利用调整周期、变更相位、修正相位差等手段实现目标路口之间的信号协调。. 3.3; 区域协调控制方案实施; 在目前线控的基础上开展区域协调控制工作，通过分析路口交通特点，划分合适的区域，实行区域协调控制。. 3.4; 道路协调情况的效果跟踪; 对目标范围路口进行效果跟踪评估，撰写专题报告。. 4; 应对交通流突变; 大型活动或节假日期间、早晚高峰、交通保障任务等交通信号值守; 根据大型活动或节假日前后交通流突变的特点，通过弹性安排工作时间，派员到花都交警大队分控中心值班，及时根据交通流情况调整交通信号，协助做好交通保障信号灯调控工作。. 5; 新型控制技术研究应用; 信号优化关键技术研究; 根据新型控制技术研究其适用范围、适用条件。梳理花都区目前可能满足相应条件的路口列表，根据该控制理念的特点提出典型的配套方案并实施。包括借道左转专题研究、车辆排队防溢出专题研究、借道左转、可变车道专题研究等。. 四、服务内容 （一）基础工作 服务内容及要求如下： （1）交通信号控制关键工作流程编制及完善 为了提高交通信号控制系统日常工作的流程，需要研究建立或优化一套更加科学、合理和细致的规范工作流程，提高工作效率。在项目服务周期内，协助采购人制定及完善相关工作的流程，包括但不限于以下方面： 1.交通信号运行情况巡查管理流程； 2.交通信号运行方案优化工作流程； 3.优化人员值班工作流程； 4.媒体反映问题处理流程及规范。 （2）交通信号控制策略及方案编制、完善 现有的信号控制理论及方法属于理论性较强，但与实际的信号控制操作的适应性较差，因此需要针对花都区信号控制系统的特点研究相应的控制策略和方案设计方法。协助采购人完善信号控制策略及方案，包括但不限于以下方面： 1.各类型路口交通信号相位方案制作规范（模板）； 2.各种交通条件下交通信号优化的策略及预案。 （3）信号控制模式标准化的深化 归纳解决路口信号具体问题的方法，深化及完善相关规范或标准，包括但不限于以下方面： 1.SCATS交通信号参数设置规范； 2.单点信号参数设置规范； 3.转弯信号与行人信号的设置模式。 （4）交通信号基础信息核查与摸查 针对本期项目范围内所有信号灯控路口及计划新建信号控制设备的路口，完成交通信号基础信息及参数等相关信息的全面摸查；并按照模板要求制作文档并归档管理建立或完善完整的路口档案库（一般为EXCEL表格文档、WORD文档、VISIO文档）。信息包括信号灯类型、信号灯配线情况、车道分配情况、人行横道宽度、路口设施配置、路口渠化、相位设计、方案设计等。 （5）优化SCATS系统日常操作指南 为了能够在日常工作中更加规范地进行信号控制系统操作，需要不断总结信号控制技术人员积累的有效操作经验，完善针对日常各种常见问题的操作指南，便于快速提高系统操作人员的水平。收集、整理SCATS系统操作的有关资料，优化各个层次用户、不同等级的有针对性操作指南。 （6）路口自适应能力跟踪 定期开展线圈完好率统计，掌握SCATS路口自适应能力。 （二）交通信号控制路口日常巡查及方案优化 交通信号运行情况调查为了提高对信号控制系统运行状态的动态把握和快速反应，需要定期（每季度一轮次）对所有路口进行巡查。巡查以路面巡查和内场检查相结合，其中路面巡查主要是定期对辖区路口进行实地调查，及时发现路口存在问题；内场检查主要是在控制中心利用系统警告功能和交通监控视频来发现问题路口。日常巡查以路面巡查为主。 （1）日常问题路口调查及控制方案优化 对路口进行专业巡查，找出问题路口，并根据实际情况对路口控制方案进行优化。主要工作包括调查、设计、方案优化、实施、跟踪、再优化等工序，工作流程如图 1道路交通信号优化工作总流程示意图所示。 图 1道路交通信号优化工作总流程示意图 （2）舆情问题路口跟踪及控制方案优化 对报纸、电视、微信、微博、抖音、快手、电话、邮件、信访等各种渠道反映的问题，安排专门人员进行统计处理、快速跟进。针对问题路口需要进行必要的补充现状调查，并根据实际情况对路口控制方案进行优化。 （3）SCATS路口检测线圈故障路口的预案编制 定期进行路口检测器的完好情况检查。对检查中发现的检测线圈故障路口，需设置配时预案保障信号控制效果。 （4）路口信号控制档案库维护与更新 路口信号控制相位图等档案是进行信号控制方案优化的重要基础文件。每天需要对存在信息变更（主要包括车道划分、检测器、灯具类型、路口硬件配置等信息）的路口档案进行维护，同步协助完善高德地图小程序等平台的信号灯路口相位图、联网情况等基础信息。 （5）交通信号运行情况调查 交通信号运行情况调查每季度一次，通过路口巡查、视频巡检和系统检查等方式，发现交通信号设施或配时不合理等问题，如实登记巡检情况，制作巡检工作情况总结。 （6）交通信号灯及控制平台故障巡检 每天通过信号控制平台，对辖区联网信号灯故障情况进行巡检，发现故障及时报告分控中心和维护单位，对可远程重启或切换服务器等简易方式解决的故障应当及时采取措施。 （三）交通信号协调控制方案优化 主要是通过调整路口运行相位相序、周期时间及相位差，以减少路段停车次数，降低行程时间，提高行车舒适性的目标，工作流程如图 2路段多路口协调控制方案设计规范流程示意图。 主要工作内容包括路口协调情况及参数调查、方案编制、方案优化、方案执行、效果评估等工作： 图 2路段多路口协调控制方案设计规范流程示意图 （1）路口协调情况及参数调查 对路段协调控制情况进行参数调查，主要包括路口车辆排队情况、路口间行车速度、路口间旅行时间、路口协调方向的绿信比等参数。工作内容包括基础数据调查及交通状况调查。 （2）方案编制、方案优化 根据摸查的信息参数进行分析，利用调整周期、变更相位、修正相位差等手段实现目标路口之间的信号协调，涉及更改相位等需要路口设置、施工的，由硬件维护项目组实施操作。 （3）区域协调控制方案实施 在线控的基础上对相邻道路进行区域协调控制可行性调查，首先划分出可以实施区域协调控制的道路，然后确定相位方案、子区划分、最佳周期、路口相位差等关键指标，必须确保在满足个体路口各个方向通行需求的前提下来进行区域间的信号协调，以此均衡区域内的交通流，减少拥堵的发生，提高整体通行能力。 （4）道路协调情况的效果跟踪 对目标范围路口进行效果跟踪评估，撰写专题报告。 完成路段和区域的“绿路”评估和优化总结报告，报告需要完整阐述实施协调控制路段或区域的交通现状、存在问题、优化方案制定的思路及具体方案、评价指标体系、优化结论等内容。 每月跟踪路口协调方案优化后的运行情况，不符合要求的需要进行调整。报告以图表为主，内容尽量简洁，格式规范统一。 （四）应对交通流突变 根据大型活动或节假日前后、早晚高峰交通流突变的特点，提前做好相关的信号预案，根据现场工作需求，合理协商弹性安排工作时间提供现场值班保障或安排人员备勤。其中，提供现场值班时，值班人员需按时到岗并及时根据交通流情况调整交通信号；安排人员备勤时，需提前沟通明确备勤工作需求，如遇突发情况，备勤人员需按约定时间及时返岗提供现场值班保障。 其中，早高峰值班为7:30-9:00，晚高峰值班为17:00-19:30，值班地点为花都交警大队分控中心。大型活动如球赛、马拉松赛、大型运动会、重大考试、警保卫或交通保障等根据需求视情况派驻，配合关注调控路口周边交通运行状态，根据交通流情况协助调整交通信号并做好相关的调控操作培训。节假日值班主要针对节前高峰和节后回城高峰来安排，视情况派驻。值班不另外计算费用，含在总报价内。 （五）新型控制技术研究 根据新型控制技术研究其适用范围、适用条件。梳理出花都区目前可能满足相应条件的路口列表，根据该控制理念的特点提出典型的配套方案，并进行效果跟踪和撰写评价报告。 （1）借道左转专题研究 通过对交叉口“借道左转”技术的适用性、配套设计条件、信号控制方法进行分析，总结出花都区适用的借道左转路口，并通过获取路口、路段基础信息、流量数据等，设计交通组织方案。 （2）车辆排队防溢出专题研究 通过对出口道车辆排队防溢出自检疏导技术的适用性、配套设计条件、信号控制方法进行分析，总结出花都区适用的技术路口，并通过获取路口、路段基础信息、流量数据等，设计交通组织方案。 （3）可变车道专题研究 通过对可变车道的适用性、配套设计条件、信号控制方法进行分析，总结出花都区适用的可变车道路口。 五、服务成果提交及验收 （一）服务成果 服务成果分三类：月度总结报告、专题研究报告、综合报告。 月度总结报告是每月工作的总结报告，包括：基础数据库建档、交通信号巡查、交通舆情收集及跟进情况、单个路口优化、协调路段巡查及优化工作的工作内容及进度，其它当月开展的信号优化工作以及下月工作计划。 专题研究报告是开展借道左转、车辆排队防溢出、非机动车通行路口优化等专题研究，梳理出花都区目前可能满足相应条件的路口列表，根据该控制理念的特点提出典型的配套方案，并进行效果跟踪和撰写评价报告。 综合报告是项目结束时提交的最终验收报告，包括： （1）各项工作的流程及规范文档； （2）交警大队信号优化工作汇总（包括交通信号数量、分布特点、舆情、拥堵黑点、单个路口优化情况、协调路段的基础数据和参数设置以及信号管理工作建议）； （3）交通信号优化控制策略报告，包括单个路口的优化改善方法、绿波带的实现方法； （4）SCATS 日常操作及培训材料汇编。 （二）服务成果的提交及验收 月度总结报告需包含下月工作计划及项目文档，于月结日后5个工作日内提交，作为项目评价的依据。 专题研究报告应在每半年结束前5个工作日完成，并形成汇报材料，提交采购人审核，采购人审核后形成专题研究报告初稿，初稿纳入综合报告内，在项目结束后提交专家评审。 综合报告在项目结束后提交，须组织专家评审，评审费用包含在总报价中，由中标人承担，中标人负责提供审查所使用的汇报材料，具体时间由双方协调确定。中标人应于审查前5天派专人将汇报资料、以纸质文件的形式送达广州市公安局交通警察支队花都大队，经清点文件后签收登记。中标人应根据专家评审意见对专项工作进行修改，形成最终报告。 六、服务人员 （一）人员配备 据本项目服务特点，设置项目经理、技术负责人以及信号优化工程师三个角色。 要求服务团队人数至少5人，项目经理1人，技术负责人1人，信号优化工程师至少3人，并要求有4人常驻花都区。 常驻人员需根据工作职责完成花都区路口优化相关的数据采集、日常巡查排查工作，特殊工作期间可增派或聘请专业人员协助工作，保障工作顺利开展。 （二）工作要求 1.项目经理须对项目工作进行紧密跟踪和管理，协调与采购人之间的重大问题，对项目经理的职责应该在项目管理相关部分做充分的规定。 2.技术负责人具有项目经理的大部分权利，一般情况下代表项目经理处理有关事项，技术负责人要求有较强的协调、管理、沟通能力，具有比较全面的与交通管理技术有关的知识结构。 3.一般情况下，常驻人员的工作由技术负责人安排和管理，技术负责人对采购人指定的管理员负责，同时采购人指定的管理员可以安排和监督所有项目服务组人员的工作，如有必要采购人完全有权力调整项目组人员的职责分工以及安排工作。 （三）配备要求 整个项目组应满足以下配备，供常驻人员使用：4台手提电脑、3台台式电脑、1台彩色打印机、移动电话（每人一台）、1台实时路况记录仪。 交通工具需提供小汽车1台（7坐及以下）。要求车况良好，手续齐全完备，按相关规定购买保险。 采购人提供项目驻点固定办公场所、四个固定办公位、视频网办公环境以及信号系统、scats配套加密软件、视频监控等办公系统使用账号权限。 七、其他要求 （一）关于流程 采购人已经建立了初步的服务管理流程，要求中标人在现有流程框架内，研究提出完善服务管理流程的方案，经采购人审核同意后，方可实施。但不管中标人遵照现有流程，还是提出其他的管理流程，中标人都应该对自己的服务质量负责。 （二）关于工具 采购人已经建立了一套相对完善的服务管理的表单、报表，要求中标人在现有表单、报表体系内，研究提出具体的执行方法或者完善方案，经采购人审核同意后，方可实施。但不管中标人利用现有表单、报表，还是提出其他完善方案，中标人都应该对自己的服务质量负责。 （三）关于值班 根据大型活动或节假日前后、早晚高峰交通流突变的特点，以及采购人相关交通保障工作任务，提前做好相关的信号预案，根据现场工作需求，合理协商弹性安排工作时间提供现场值班保障或安排人员备勤。其中，提供现场值班时，值班人员需按时到岗并及时根据交通流情况调整交通信号；安排人员备勤时，需提前沟通明确备勤工作需求，如遇突发情况，备勤人员需按约定时间及时返岗提供现场值班保障。 其中，早高峰值班为7:30-9:00，晚高峰值班为17:00-19:30，值班地点为花都区交警大队指挥中心。大型活动如球赛、马拉松赛、大型运动会、重大考试、重大警保卫等视情况派驻，配合关注调控路口周边交通运行状态，并做好相关的调控操作培训。节假日值班主要针对节前高峰和节后回城高峰来安排，视情况派驻。值班不另外计算费用，含在总报价内。 （四）关于规范 建立完善的管理制度、制定工作流程、人员考核制度（月度考核），确定服务人员的岗位职责（应包括人员的上班时间、休息及备勤时间，上班时间的分配等内容），能够对服务人员的工作进行跟踪及质量监督，要求有完备的文档资料产生。 编制服务手册（建立配套的服务指南，细化各种工作的流程及步骤），建立完备的服务过程文档资料，统一格式、做好分类，最终建成服务文档库。该过程所形成的文档资料，供采购人无偿永久使用。 建立人员知识更新制度。包括能力的持续性培养，建立素质模型，明确岗位设置，明确工作的任务、责任和质量要求。 （五）关于沟通 建立项目组的每周例会工作制度，加强采购人信号优化小组与中标人的工作小组沟通，加强信息交流，确保项目工作的统一性和科学性。 建立每两周召开技术协调会工作制度，便于双方信号组人员的技术沟通，确保日常工作及研究成果符合交警的要求。 （六）关于知识产权 （一）中标人应当保证提供给采购人的咨询服务成果不侵犯任何第三方的合法权益。如因此发生技术侵权纠纷的，由此造成所有责任和费用均由中标人承担，与采购人无关。 （二）中标人在本项目所形成的数据、技术文档、软件源代码和可执行程序等研究开发成果所有权由采购人享有。同时，未经采购人许可，中标人不得将相关采购人资料提供给第三方。中标人在使用本项目的研究成果之前必须征得采购人的同意。 八、绩效管理 - 服务评价 为提高本项目的绩效管理水平，本项目进行月度服务评价，每季度支付进度款与当期的服务评价得分挂钩。当期的服务评价得分为当期内三个月的月服务评价的平均值。即每季度进度款实际支付款项额度=应支付额度*当期服务评价得分/100（当期服务评价得分超过 100 分按 100 分计算）。 月度服务评价内容主要是合同约定和既定工作方案的完成情况。项目周期如出现整改通知书，发生罚款，在当期费用中扣除。 - 评分方法 主要对项目管理、业务开展、工作成效等三方面进行评价，本评分方法主要约定评分框架，相关评分细项、数值计算方式，当各个工作阶段重点进行调整时，可以在双方协商同意的情况下调整考核内容或分值。 服务评价基础分100分。从以下方面考察： 项目管理工作（项目A，占20分）： 主要针对项目管理中人员、档案、进度、团队建设方面进行考核。 1、项目组人员管理情况：项目组人员存在迟到、早退等情况的、每一次扣1分；发生严重违反纪律，如重大任务未经请示擅自离岗、连续3天以上无故缺勤或违反保密协议等情况，每发生1次，扣20分。 （1）路口档案及各类台账完整性： - 路口档案信息完整率：100%为基础，每下降1%，扣1分； - 巡查、问题处置等工作台账信息完整率：100%为基础，每下降0.5%，扣1分。 （2）项目进度执行情况： - 不按约定时间提交下月工作计划的，扣1分； - 实际完成工作量（含临时任务）超过月度工作计划的，视工作量大小，加1-2分（本项加分满分2分）； - 实际完成工作量（含临时任务）按100%进度为基础，每下降10%，扣1分。 （3）信控团队培养情况：项目组或项目成员有开展技能培训、能力提升交流活动的，每1次活动加0.5分（本项加分满分5分）。 项目工作完成情况（项目B，占50分）： 主要针对项目基础工作完成情况进行考核。 （1）自主巡查工作：每月完成约定的自主巡查数量，按100%为基础，每下降5%扣1分； （2）绿路巡查工作：按计划数量完成自主巡查，每缺少1条，扣1分；新增1条协调绿路，评价为优的，加1分。 （3）问题处置工作：每月完成各类渠道反馈的问题处置率，按100%为基础，每下降5%扣1分； （4）报告编写：按约定报告数量完成路口优化报告，每少1份，扣1分；每多1份，加0.5分（本项加分满分2分）。 （5）其他工作：参与拥堵点、占道施工、双微改造等额外工作内容的，视工作量大小，每宗加1-5分（本项加分满分5分）。 舆论等外部评价（项目C，占30分）： （1）因前期工作不到位、工作失误或工作懈怠等主观因素发生外部舆论、上级领导等负面评价、投诉等情况的，每发生1次扣5分； （5）因主动发现、及时处置或工作创新等获得外部舆论、上级领导等正面评价的，每1次加5分。 九、费用 本项目最高限价为人民币380万元。 （一）费用包含内容 所列费用包含服务所需要的一切费用，包括但不限于以下： 1.服务人员的工资、社保和奖金等； 2.服务人员的交通费、误餐费、加班费等； 3.服务单位的人员管理费用； 4.办公场所、设备仓库、员工宿舍等费用； 5.服务人员服务用设备和工具折旧费； 6.专用车辆（包含车辆租金、专职司机人工费用、日常维修保养、车辆保险（全保）、路桥费、油费、停车费、税费等）以及设备费用（专用设备包含一切软件、移动电话、实时路况记录仪、彩色打印机、手提电脑及台式电脑等所有设备）； 7.服务目录里的基础工作、巡查及方案优化、协调优化产生的费用。 附件1 花都区交通信号配时服务路口 序号; 路口编号; 路口名称/位置; 信号机类型; 是/否城区. 1; H101; 建设路-秀全路; ATC; 是. 2; H102; 建设路-商业路; ATC; 是. 3; H103; 建设路-新华路; ATC; 是. 4; H104; 花城路-新华路; ATC; 是. 5; H105; 花城路-商业路; ATC; 是. 6; H106; 花城路-秀全路; ATC; 是. 7; H107; 农新路-新街大道; ATC; 是. 8; H108; 新华路-天贵路; ATC; 是. 9; H109; 天贵路-商业路; ATC; 是. 10; H116; 新街大道-工业大道; C4; 是. 11; H117; 曙光路-商业路; ATC; 是. 12; H118; 曙光路-新华路; ATC; 是. 13; H119; 云山大道-商业大道; ATC; 是. 14; H120; 天贵路-体育路; ATC; 是. 15; H121; 望亭路-新街大道; ATC; 是. 16; H122; 望亭路-金钟路; ATC; 是. 17; H123; 望亭路-望岗路; ATC; 是. 18; H124; 商业大道-新华路; ATC; 是. 19; /; 凤凰南路-东莞村; C4; 是. 20; H125; 凤凰南路-东升路; ATC; 是. 21; H126; 凤凰南路-东塘小学; ATC; 是. 22; H127; 凤凰南路-镜湖大道; ATC; 是. 23; H130; 雅源路-府前路; ATC; 是. 24; H131; 花城路-环湖路; C4; 是. 25; H132; 镜湖大道-国光1号门; C4; 是. 26; H133; 凤凰南路-国光6号门; ATC; 是. 27; H134; 凤凰南路-邝村东路; ATC; 是. 28; H135; 镜湖大道-永利路; ATC; 是. 29; H156; 雅新大道-规划一路; ATC; 是. 30; H157; 雅新大道-规划二路; ATC; 是. 31; H159; 清塘路-空港管委会; ATC; 是. 32; H158; 雅新大道-清塘路; ATC; 是. 33; H137; 云山大道-建设路; ATC; 是. 34; H138; 云山大道-花城路; ATC; 是. 35; H139; 云山大道-公园前路; ATC; 是. 36; H140; 云山大道-茶园路; ATC; 是. 37; H141; 商业大道-凤凰南路; ATC; 是. 38; H142; 云山大道-天贵路; ATC; 是. 39; H143; 云山大道-曙光大道; ATC; 是. 40; H145; 商业大道-莲塘牌坊; ATC; 是. 41; H146; 商业大道-金田家私; ATC; 是. 42; H147; 迎宾大道-商业大道; ATC; 是. 43; H148; 迎宾大道-清布中学; ATC; 是. 44; H149; 迎宾大道-镜湖大道; ATC; 是. 45; H150; 迎宾大道-合和新城; ATC; 是. 46; H151; G106-清莲路口; ATC; 是. 47; H152; G106-迎宾大道路口; ATC; 是. 48; H153; 望亭路-金花街; C4; 是. 49; /; G106-广塘牌坊; ATC; 是. 50; /; G106-团结村; ATC; 是. 51; /; 镜湖大道-华兴东路; ATC; 是. 52; /; 雅正路-广雅中学东门; C4; 是. 53; /; 三向东路-龙湖路; C4; 是. 54; /; 三向东路-雅正路; C4; 是. 55; /; 曙光南路-广雅中学西门; C4; 是. 56; /; 曙光南路-三向东路; C4; 是. 57; H167; 农新路-云山桥限流灯; ATC; 是. 58; H168; 建设路-华南路; ATC; 是. 59; H169; 建设路-环湖路; ATC; 是. 60; /; 金钟路-布心路; 太阳能; 是. 61; H110; 空铁大道-镜湖大道; ATC; 是. 62; H115; 空铁大道-凤凰南路; ATC; 是. 63; /; 空铁大道-曙光南路; ATC; 是. 64; H201; 宝华路-建设路; ATC; 是. 65; H202; 宝华路-五华直街路; ATC; 是. 66; H203; 宝华路-花城路; ATC; 是. 67; H204; 宝华路-茶园路; ATC; 是. 68; H205; 宝华路-公益路; ATC; 是. 69; H206; 公益路-龙珠路; ATC; 是. 70; H207; 公益路-迎宾大道; ATC; 是. 71; H208; 公益路-紫薇路; ATC; 是. 72; H209; 公益路-三东大道; ATC; 是. 73; H210; 紫薇路-区政府北门; ATC; 是. 74; H211; 公益路-梅花路; ATC; 是. 75; H212; 建设路-三华牌坊; ATC; 是. 76; H213; 建设路-五华直街; ATC; 是. 77; H214; 建设路-松园路; ATC; 是. 78; H215; 建设路-龙珠路; ATC; 是. 79; H216; 建设路-迎宾大道; ATC; 是. 80; H217; 建设路-紫薇路; ATC; 是. 81; H218; 建设路-三东大道; ATC; 是. 82; H219; 三东大道-茶园路; ATC; 是. 83; H220; 三东大道-天贵路; ATC; 是. 84; H221; 三东大道-曙光路; ATC; 是. 85; H222; 三东大道-凤凰路; ATC; 是. 86; H223; 三东大道百寿路口; ATC; 是. 87; H224; 福瑞路-G107; ATC; 是. 88; H225; 福瑞路-新街大道; ATC; 是. 89; H226; 迎宾大道-大华一路; ATC; 是. 90; H227; 迎宾大道-茶园路; ATC; 是. 91; H228; 迎宾大道-天贵路; ATC; 是. 92; H229; 迎宾大道-曙光路; ATC; 是. 93; H230; 迎宾大道-凤凰路; ATC; 是. 94; H231; 迎宾大道-百寿路; ATC; 是. 95; H232; 公益路-茶梅街; ATC; 是. 96; H233; 公益路-景天路; ATC; 是. 97; H234; 公益路-葱兰西街; ATC; 是. 98; H235; 公益路-紫娇西街; ATC; 是. 99; H236; 曙光路-荷花路; ATC; 是. 100; H237; 曙光路-景天路; ATC; 是. 101; H238; 曙光路-平石路; ATC; 是. 102; H239; 兰花路-百寿路; C4; 是. 103; H240; 紫薇路-百寿路; ATC; 是. 104; H241; 紫薇路-凤凰北路; ATC; 是. 105; H242; 紫薇路-桂花路; ATC; 是. 106; H243; 紫薇路-曙光路; ATC; 是. 107; H244; 紫薇路-玫瑰路; ATC; 是. 108; H245; 紫薇路-茶园路; ATC; 是. 109; H246; 紫薇路-豪景苑; C4; 是. 110; H247; 紫薇路-大华一路; 同安C型; 是. 111; H248; 紫薇路-大华二路; 同安C型; 是. 112; H249; 石岗东街-杜英一街; 太阳能; 是. 113; H250; 龙珠路-天贵路; ATC; 是. 114; H251; 紫薇路-天贵路; ATC; 是. 115; H252; 龙珠路-凤凰北路; ATC; 是. 116; H253; 龙珠路-茶园路; ATC; 是. 117; H254; 龙珠路-花城路; ATC; 是. 118; H255; 花城北路-松园路; ATC; 是. 119; H256; 龙珠路-曙光路; ATC; 是. 120; H258; 茶园路-购书中心; ATC; 是. 121; H259; 新街大道-金华路; ATC; 是. 122; H260; 宝华路-天贵路; ATC; 是. 123; H261; 曙光路-田美市场; ATC; 是. 124; H262; 宝华路-曙光路; ATC; 是. 125; H264; 碧秀路-金色华庭; C4; 是. 126; H265; 曙光大道-碧秀路; ATC; 是. 127; H266; 碧秀路-桂花路; 同安C型; 是. 128; H267; 凤凰北路-平石路; ATC; 是. 129; H269; 宝华路-田美村路; ATC; 是. 130; H270; 凤凰北路-宝华路; ATC; 是. 131; H271; 桂花路-兰花路; 同安C型; 是. 132; H272; 凤凰北路-荔枝基路; ATC; 是. 133; H274; 三东大道杨屋建材城; ATC; 是. 134; H275; 三东大道-大运宿舍; ATC; 是. 135; H276; 三东大道-永福路; ATC; 是. 136; H277; 三东大道-永昌路; ATC; 是. 137; H278; 天贵路-平石路; ATC; 是. 138; H280; 芙蓉大道-花卉市场; ATC; 是. 139; H281; 芙蓉大道-长岗村路; ATC; 是. 140; H282; 建设北路-合兴酒店; ATC; 是. 141; H283; 龙珠路-桂花路; ATC; 是. 142; H284; 龙珠路-大华一路; C4; 是. 143; H285; 花都大道-建设北路; ATC; 是. 144; H286; 花都大道-天贵路; ATC; 是. 145; H287; 花都大道-凤凰北路; ATC; 是. 146; H288; 凤凰北路-罗仙路; ATC; 是. 147; H289; 曙光北路-罗仙路; ATC; 是. 148; H290; 天贵路-罗仙路; ATC; 是. 149; H291; 天贵路-杜鹃二街; ATC; 是. 150; H292; 天贵路-杜鹃三街; ATC; 是. 151; H293; 曙光北路-杜鹃二街; ATC; 是. 152; H294; 曙光北路-蓝楹街; C4; 是. 153; H295; 曙光路-荔枝基路口; ATC; 是. 154; H299; 公益路-平石路; ATC; 是. 155; /; 茶碑路-雅小街; ATC; 是. 156; /; 凤华路-五华直街; ATC; 是. 157; /; 茶园路-松园路; ATC; 是. 158; /; 曙光路-兰花路; ATC; 是. 159; H319; 狮岭大道-阳光路; C4; 否. 160; H316; 狮岭大道-宝峰路; ATC; 否. 161; H315; 狮岭大道-合成牌坊; ATC; 否. 162; H305; 狮岭大道-南航路; ATC; 否. 163; H306; 狮岭大道-芙蓉专用道; ATC; 否. 164; H314; 狮岭大道-合和路; ATC; 否. 165; H331; 狮岭大道-田心路; ATC; 否. 166; H329; 狮岭大道-溢盈湖广场; ATC; 否. 167; H334; 狮岭大道-团结路; ATC; 否. 168; H307; 狮岭大道-工商学院; ATC; 否. 169; H320; 金狮大道-盘古路; 京安C型; 否. 170; H321; 金狮大道-阳光路; ATC; 否. 171; H322; 金狮大道-宝峰路; ATC; 否. 172; H323; 金狮大道-南航路; ATC; 否. 173; H333; 金狮大道-芙蓉专用道; C4; 否. 174; H335; 芙蓉大道-华严寺; ATC; 否. 175; H328; 芙蓉大道-金狮大道; ATC; 否. 176; H336; 芙蓉大道-旗岭大街; ATC; 否. 177; H337; 芙蓉大道-新庄村; ATC; 否. 178; H338; 芙蓉大道-瑞边村; ATC; 否. 179; H339; 芙蓉大道-肇花高速入口; ATC; 否. 180; H301; 山前大道-马岭路口; 同安C型; 否. 181; H311; 山前大道-电力机车; ATC; 否. 182; H324; 山前大道-盘古路; satcs(泰科）; 否. 183; H312; 山前大道-振兴北路; ATC; 否. 184; H302; 山前大道-双龙路; 青松; 否. 185; H310; 山前大道-宝峰路; ATC; 否. 186; H318; 山前大道-南航机务中心; satcs(泰科）; 否. 187; H303; 山前大道-新扬十三队; 青松; 否. 188; H326; 山前大道-旗新北路; 青松; 否. 189; H327; 山前大道-元邦山清水秀; 青松; 否. 190; H309; 山前大道-芙蓉专用道; ATC; 否. 191; H330; 山前大道-东成山庄; 青松; 否. 192; H313; 山前大道-芙蓉大道; ATC; 否. 193; H317; 花都大道-狮岭大道; ATC; 否. 194; H332; 南航大道-康健路; ATC; 否. 195; H308; 南航大道-昶荣路; C4; 否. 196; H304; 田心路-葛岗路路口; ATC; 否. 197; H399; 田心路-广清高速桥底; ATC; 否. 198; /; 花都大道-东边村; ATC; 否. 199; /; 花都大道-吉利汽车; ATC; 否. 200; /; 东边路-香樾四季花园; ATC; 否. 201; /; 东边路-茶缘山庄; ATC; 否. 202; /; 东边路-丰原电声器材; ATC; 否. 203; /; 东边路-秀全中学; ATC; 否. 204; H342; 山前大道-芙蓉水厂; ATC; 否. 205; H345; 山前大道-悦景台; 同安C型; 否. 206; H346; 山前大道-金碧御水; satcs(泰科）; 否. 207; H347; 山前大道-南航大道; C4; 否. 208; H349; 山前大道-义坑村四社; satcs(泰科）; 否. 209; H350; 山前大道-西头村; satcs(泰科）; 否. 210; H351; 山前大道-西头罗屋路; satcs(泰科）; 否. 211; /; 芙蓉专用道-旗美牌坊; 同安C型; 否. 212; /; 芙蓉专用道-科目三; C4; 否. 213; H401; 风神大道-东风大道; ATC; 否. 214; H402; 风神大道-车城大道; ATC; 否. 215; H403; 东风大道-车城大道; ATC; 否. 216; H404; G321-宝珠路; C4; 否. 217; H405; G321-兴华路; ATC; 否. 218; H406; 车城大道-岭西路; ATC; 否. 219; H407; 东风大道-繁华路; C4; 否. 220; H408; 东风大道-兴华路; C4; 否. 221; H409; 东风大道-宝珠路; C4; 否. 222; H410; 东风大道-东街路; C4; 否. 223; H411; G321-桥北路; C4; 否. 224; H412; S267-茶塘牌坊; ATC; 否. 225; H413; S267-西二环; ATC; 否. 226; /; G321-繁华路; ATC; 否. 227; H414; G107-合进大道; 同安C型; 否. 228; /; 合进大道-东方雨虹; B3; 否. 229; /; 合进大道-民华路; B3; 否. 230; /; 合进大道-广东火电; 深圳; 否. 231; /; 合进大道-二横路; 深圳; 否. 232; /; 宝珠路与南街路; C4; 否. 233; /; G321-华岭村; satcs(泰科）; 否. 234; /; 繁华东路-陆仕路; satcs(泰科）; 否. 235; /; 东街路-好美华庭; 其他; 否. 236; /; 红棉大道-东秀路; 其他; 否. 237; /; 红棉大道-巴江桥底; 其他; 否. 238; /; 红棉大道-S267; satcs(泰科）; 否. 239; /; 红棉大道-炭中路; 其他; 否. 240; /; 红棉大道-社岗村; satcs(泰科）; 否. 241; /; 红棉大道-繁华路; satcs(泰科）; 否. 242; H415; 宝珠路-陆仕路; satcs(泰科）; 否. 243; H416; 繁华路-兴华路; satcs(泰科）; 否. 244; H417; G321-炭步二中; satcs(泰科）; 否. 245; H418; G321-温屋路; satcs(泰科）; 否. 246; H419; G321-石湖山村路; satcs(泰科）; 否. 247; H420; G321-新太村; satcs(泰科）; 否. 248; H421; G321-横岗村; satcs(泰科）; 否. 249; H422; G321-Y731（大文路）; satcs(泰科）; 否. 250; H430; G321-沿江大道; ATC; 否. 251; /; 沿江大道-合进大道; ATC; 否. 252; /; 沿江大道-启程大道; ATC; 否. 253; /; 沿江大道-过街路口; ATC; 否. 254; H501; G107-培正大道; 同安C型; 否. 255; H502; G107-巴江大桥; 同安C型; 否. 256; H503; G107-山前大道; 同安C型; 否. 257; H504; 山前大道-古树大道; 同安C型; 否. 258; H505; 新赤公路-培正大道; C4; 否. 259; H506; G107-古树大道; 同安C型; 否. 260; H507; G107-岭西路; 同安C型; 否. 261; H508; G107-赤坭中学; 同安C型; 否. 262; H509; G107-赤坭村路; 同安C型; 否. 263; H510; G107-白坭小学; 同安C型; 否. 264; H511; G107-精进路; 同安C型; 否. 265; H512; G107-热电厂路; 同安C型; 否. 266; H513; 山前大道-美林湖; C4; 否. 267; H514; G107-G240; ATC; 否. 268; /; 精进路-经七路; 其他; 否. 269; /; 精进路-纬六路; 其他; 否. 270; /; 纬六路-经五路; 其他; 否. 271; /; 纬六路-经四路; 其他; 否. 272; /; 纬六路-长寿路; 其他; 否. 273; H515; 山前大道-缠岗村; satcs(泰科）; 否. 274; H516; 山前大道-东升村; satcs(泰科）; 否. 275; H518; G107-国泰收费站; satcs(泰科）; 否. 276; H519; G107-乳胶厂; 同安C型; 否. 277; H520; 山前大道-开元路; ATC; 否. 278; H601; 花都大道-山前大道; ATC; 否. 279; H602; 花都大道-九龙湖; C4; 否. 280; H605; 花都大道-飞粤大道; ATC; 否. 281; H608; 花都大道-花东商业城; C4; 否. 282; H611; 花都大道-金谷南路; ATC; 否. 283; H612; 飞粤大道-九一村; C4; 否. 284; H614; 飞粤大道-三凤村; C4; 否. 285; H613; 花都大道-北兴小学; C4; 否. 286; H615; 山前大道-九龙湖; ATC; 否. 287; H617; 山前大道-789乡道; ATC; 否. 288; H618; 先科一路-高信一路; C4; 否. 289; H619; 金谷南路-花北路; C4; 否. 290; H620; 高信一路-花北路; C4; 否. 291; H621; 先科二路-高信一路; C4; 否. 292; H623; 先科二路-高信二路; C4; 否. 293; H624; 先科一路-高信二路; B2; 否. 294; H626; 金谷北路-金熙一街; C4; 否. 295; H627; 金谷北路-金港中路; ATC; 否. 296; /; 永星路-金港中路; C4; 否. 297; /; 永星路-七星小学; ATC; 否. 298; H635; 花都大道-港头小学; ATC; 否. 299; H636; 花都大道-钟华路; ATC; 否. 300; H637; 花都大道-宏利路; ATC; 否. 301; H638; 山前大道-四联村路; ATC; 否. 302; H639; 山前大道-九子村路; ATC; 否. 303; H640; 山前大道-乐广花城出口; ATC; 否. 304; H641; 山前大道-永乐村; ATC; 否. 305; H642; 山前大道-城西共和路; ATC; 否. 306; H643; 山前大道-源和村; ATC; 否. 307; H644; 山前大道-紫西村; ATC; 否. 308; H645; G106-从化交界; ATC; 否. 309; H646; G106-联民村消防站; ATC; 否. 310; H647; G106-联丰村路; ATC; 否. 311; H648; G106-席草塘路; ATC; 否. 312; H649; G106-Y712路口; ATC; 否. 313; H650; G106-南村村委大街; ATC; 否. 314; H651; G106-城西村路; ATC; 否. 315; H652; G106-花山市场东华东路; ATC; 否. 316; H653; G106-万科热橙小区; ATC; 否. 317; H654; G106-洛平中路; ATC; 否. 318; H655; 花都大道-四联村; ATC; 否. 319; H660; 花都大道-花安东路; ATC; 否. 320; H701; G106-三东大道; ATC; 否. 321; H702; 花都大道-菊花石大道; ATC; 否. 322; H703; 花都大道-花山政府路口; ATC; 否. 323; H704; 两龙路-两龙南街; C4; 否. 324; H705; G106-花山医院; ATC; 否. 325; H706; G106-花城市场; ATC; 否. 326; H707; G106-三八街; C4; 否. 327; H708; G106-商业大道; ATC; 否. 328; H709; 花芙路-两龙西街; ATC; 否. 329; H710; G106-Y719; 太阳能; 否. 330; H711; 山前大道-湾弓塘路口; 太阳能; 否. 331; H712; G106-花山市场; ATC; 否. 332; H713; 花都大道-花北路; ATC; 否. 333; H714; G106-X404清梯大道; 青松; 否. 334; H715; G106-广乐高速出口; ATC; 否. 335; H716; G106-颐和山庄; ATC; 否. 336; H717; G106-民安村; ATC; 否. 337; H718; 启源大道-永安东路; C4; 否. 338; H719; G106-精益酒店; ATC; 否. 339; H720; 商业大道-龙南路; ATC; 否. 340; H721; 三东大道-河畔路; ATC; 否. 341; H722; 花都大道-三把刀桥底; ATC; 否. 342; H723; 花都大道-莲山路; ATC; 否. 343; /; 商业大道-规划一路龙口; ATC; 否. 344; /; 商业大道-规划二路龙口; ATC; 否. 345; /; 规划二路-无名路龙口; ATC; 否. 346; /; 育才路-铁山村路; ATC; 否. 347; /; 山前大道-集贤村路; C4; 否. 348; /; 保良村路口; C4; 否. 349; H803; 迎宾大道-毕村北路; ATC; 是. 350; H804; 迎宾大道-王德路; ATC; 是. 351; H805; 风神路-2号门; ATC; 是. 352; H806; 风神路-花港路; ATC; 是. 353; H807; 迎宾大道-花都大道; C4; 是. 354; H808; 风神大道-毕村牌坊; ATC; 是. 355; H809; 风神大道-红棉大道; B2; 是. 356; H810; 车城大道-岭东路; ATC; 是. 357; H811; 车城大道-花港大道; ATC; 是. 358; H814; 花都大道-茶碑路; 同安C型; 是. 359; H815; 花都大道-红棉大道; ATC; 是. 360; H816; 迎宾大道-行政学院门口; ATC; 是. 361; H817; 花都大道-九塘西路; C4; 是. 362; H818; 沿江大道-岭东路; C4; 是. 363; H819; 花港大道-工业大道; ATC; 是. 364; H823; 新赤公路-爱民路; C4; 是. 365; H824; 红棉大道-九塘西路; 同安C型; 是. 366; H825; 三东大道-茶碑路; C4; 是. 367; H826; 荔红南路-望亭桥; C4; 是. 368; H827; 风神大道-荔红路; C4; 是. 369; H830; 花都大道-爱民路; ATC; 是. 370; H831; 花都大道-云峰路; ATC; 是. 371; H832; 花都大道-龙海西路; ATC; 是. 372; H833; 红棉大道-工业大道; ATC; 是. 373; H834; 红棉大道-东秀路; ATC; 是. 374; H835; 红棉大道-巴江桥底; ATC; 是. 375; H802; 红棉大道-迎宾大道; 同安C型; 是. 376; /; 花都大道-大布路; C4; 否. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

合同包3

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 本项目的服务周期为24个月，自服务合同生效之日起计算。在约定的服务期限内完成有关文件所指定的技术服务工作，并完成相关成果报告。服务期限结束后1个月作为项目收尾期，收尾期为中标人配合采购人完成项目结算等各项收尾工作。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市花都区 |
| 付款方式 | 1期：中标人需按每次支付的金额开具发票，并承担由此产生的一切税金。 （1）项目服务周期启动后，采购人收到中标人提交的履约保函后，15个工作日内，办理支付合同总价的20%。 （2）项目服务周期启动满6个月（第一阶段），中标人提交项目初期报告并通过采购人内部审查之日起15个工作日内，采购人办理支付合同总价的20%，但实得款为应得款与初期报告拖延天数及书面整改通知次数挂钩计算的结果。即本阶段服务期满后，按照“实付款=该笔应付款-初期报告拖延天数*合同总价*3‰-本阶段整改通知次数*合同总价*3‰”计算本次支付的实付款，采购人办理该笔支付实付款。 （3）项目服务周期启动满12个月（第二阶段），中标人提交项目中期报告并通过专家评审之日起15个工作日内，采购人办理支付合同总价的20%，但实得款为应得款与中期报告拖延天数及书面整改通知次数挂钩计算的结果。即本阶段服务期满后，按照“实付款=该笔应付款-中期报告拖延天数*合同总价*3‰-本阶段整改通知次数*合同总价*3‰”计算本次支付的实付款，采购人办理该笔支付实付款。 （4）项目服务周期启动满18个月（第三阶段）后15个工作日内，采购人办理支付合同价的20%，但实得款为应得款与书面整改通知次数挂钩计算的结果。即本阶段服务期满后，按照“实付款=该笔应付款-本阶段整改通知次数*合同总价*3‰”计算本次支付的实付款，采购人办理该笔支付实付款。 （5）项目服务周期启动满24个月（第四阶段），中标人提交项目终期报告经专家评审通过并修改完成后15个工作日内，采购人办理支付合同总价的20%，但实得款为应得款与终期报告拖延天数、书面整改通知次数及驻场人员是否专职于本项目或兼职其他项目挂钩计算的结果。即本阶段服务期满后，按照“实付款=该笔应付款-终期报告拖延天数*合同总价*3‰-本阶段整改通知次数*合同总价*3‰-合同总价*5%（核实驻场人员未专职于本项目或兼职其他项目的）”计算最后一次支付的实付款，采购人办理该笔支付实付款。 （6）中标人须在采购人每次办理付款手续之前5个工作日内，提供等额的正式发票给采购人，以便采购人及时办理财政集中支付手续，因中标人提供的发票不真实、不合法给采购人造成的一切损失及风险，均由中标人承担。 （7）采购人在收到中标人正式发票后5个工作日内办理支付手续。因本合同采用财政资金，因此采购人在上述及本合同其他条款约定的付款时间为采购人向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），具体支付时间以政府财政部门实际支付时间为准。 |
| 验收要求 | 1期： （一）服务成果的验收标准：按合同第三条“服务成果应达到的要求”约定的要求和采购人的任务要求作为验收标准； （二）验收的方式和方法：评审和验收方式为采购人内部审核以及聘请外部专家评审，且评审和验收工作由采购人组织，评审费用包含在合同总价内，由中标人承担。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明： （1）中标人应在签订合同15天内向采购人提交合同总价5%的银行履约保函。 （2）该银行履约保函为地级市以上银行出具的、无条件的、不可撤销的，保函有效期至合同期满之日起一个月后自动失效，若中标人没有违约行为，银行履约保函在有效期满后15个工作日内由采购人退还中标人，采购人故意逾期退还的，应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （3）下列任何一种情况发生时，采购人有权没收银行履约保函中的履约保证金： 1）有明显证据证明中标人未履行本合同约定的； 2）中标人有明显过错致采购人造成损失的。 |
| 其他 |  |

### 2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他专业技术服务 | 广州市公安局花都区分局2023-2025年花都区道路交通信号灯及标志标线合理性评估项目 | 项 | 1.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：....

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （一）评估点位来源 1.采购人建议 采购人各部门日常管理中发现的突出问题并建议开展评估的点位，为本项目研究与评估点位的主要来源。 2.媒体热点 通过各类官方微博、论坛收集市民关注度较高的道路交通设施问题，以及主流媒体重点关注报道的涉及交通事故多发、交通拥堵严重的路口和路段，经过筛选作为本项目的评估点位。 3.主动排查 由中标人通过调研走访、现场踏勘等形式自主搜集发现的道路交通设施问题并建议开展评估的点位。 （二）研究内容和工作流程 1. 研究内容 本项目针对交通信号灯、交通标志标线、交通组织、其他道路交通设施、重点路段交通问题、交通设施新技术研究等以下六个方面的工作进行研究和评估，提出改善方案，落地实施的还须进行实施后效果评估。 1.1 交通信号灯建灯合理性评估 结合相关国家标准规范和道路交通现状，从信号灯点位建设的必要性、信号灯路口间距合理性以及建灯后对城市道路交通运行产生影响等多个角度，评估路口新建信号灯合理性评估，提出布点原则和具体实施方案，并对存在问题提出改善建议。 1.2 道路交通标志标线合理性评估 依据相关国家标准和规范，并结合花都区道路交通标志标线的设置实际情况，主要针对道路交通标志标线缺失、设置规范性、道路交通标志标线与交通流现状不匹配等方面问题进行评估，提出改善建议。 1.3 交通组织的调研及重点部位合理性评估 对花都区道路交通组织的形式、措施进行分类，按照类别进行广泛、深入的调研，分析花都区交通组织的基本情况，对交通组织措施的使用位置、使用数量、配套情况等内容摸清底数，为今后全面的合理性评估提供全面的基础材料。 主要以提高通行能力、保障交通安全、维护交通秩序、均衡交通流量等作为评价标准。在具体案例分析时，遵循由小及大，由点到面的方式，先分析具体点位交通组织问题，再分析节点交通组织对路段、路网的影响。 1.4 交通设施新材料、新技术应用研究 通过搜集和了解国内外最新交通设施新材料、交通组织设计新技术资料，结合花都区道路特点，提出能在花都区推广应用的可行性方案。 1.5 重大或敏感地区的交通工程设计图纸审核 结合项目技术规范或经验总结，结合采购人实际业务工作，针对重大或敏感地区的交通工程设计图纸进行审核，提供专业技术咨询或评估意见。 1.6 严重交通事故现场交通设施合理性分析 在发生严重交通事故后，对现场进行调研，从现状交通设施对交通事故的影响，重点评估交通设施的设置合理性，对交通设施设置不合理的提出改善建议，并撰写分析报告。 1.7 其他道路交通设施合理性评估 主要针对道路交通其他附属设施如隔离设施、防撞设施、线型诱导设施设置规范性进行研究，从提高道路交通安全性、规范道路行车秩序、提高通行能力等多角度进行评估，并提出交通附属设施设置规范性建议。 1.8 实施后效果评估 合理性评估中的改善方案落地实施一段时间后，需要对改善方案的实施效果进行评估。实施后效果评估方案应注重对比改善方案实施前后路口、路段及周边的交通运行情况以及评价指标。评价指标包括：通行能力、高峰小时流量、饱和度、服务水平、排队长度、以及周边路口拥堵持续时间等。 2. 工作流程 本项目工作流程大致分四个阶段，即基础工作、现状调查及整理分析及技术咨询、改善方案及评估报告、评审。具体各阶段服务内容如下： 表1 项目服务目录表 序号; 类型; 服务项目; 主要内容. 1; 基础工作; 工作流程和技术路线; 结合工作内容及特点，制定详细合理的工作流程计划，并研究切实可行的合理性评价技术路线。. 基础资料搜集及整理; 对研究范围内信号灯控制优化方案、交通标志、标线使用情况资料进行搜集、整理、归类。. 研究方向和重、难点分析; 确定研究方向，分析并确定研究的重点、难点。. 2; 现状调查、数据整理分析及技术咨询; 交通信号灯、交通标志标线使用情况核查、数据整理及存在问题分析; 通过不定期巡查、系统检查等方式，调查发现交通信号设施、信号配时不合理等问题。对研究范围内指路、指示、禁令标志以及指示、禁止标线等设置和使用情况进行摸查，对存在问题进行分类整理，并做好调查整理分析报告。. 交通组织基本情况摸查、数据整理及存在问题分析; 按照交通组织措施分类进行广泛、深入的调研，分析花都区交通组织的基本情况，对交通组织措施的使用位置、使用数量、配套情况等内容摸清底数。针对调研发现的问题，归类整理分析问题产生原因，并撰写分析报告。. 重大或敏感地区的交通工程设计图纸审核; 结合项目技术规范或经验总结，针对重大或敏感地区的交通工程设计图纸进行审核，提供专业技术咨询或评估意见。. 严重交通事故现场交通设施合理性分析; 在发生严重交通事故后，对现场进行调研，从现状交通设施对交通事故的影响，重点评估交通设施的设置合理性，对交通设施设置不合理的提出改善建议，并撰写分析报告。. 3; 改善方案和评估报告; 交通信号灯设置改善方案; 针对交通信号灯点位布局提出改善性建议、对信号维护项目中信号优化方案进行评估并建立一套完善的评价体系，对交叉口信号设施设置合理性提出改善建议。. 交通标志设置优化方案; 对花都区指路、指示、禁令标志合理性进行评估，提出相关系统改善和优化建议。. 交通标线设置优化方案; 对花都区指示交通标线设置存在的主要问题提出改善建议，并分析标线与交通信号灯、交通标志配套设置的相关改善建议。. 交通组织调研结果分析及重点部位优化方案; 对采购人指定区域进行交通组织合理性调查，并将调查结果进行归纳、分析，形成可供参考的基础数据，分析评价交通组织的合理状况；对重点部位具体案例，分析具体点位交通组织问题及节点交通组织对路段、路网的影响，提出合理化改善建议或优化方案。 改善方案落地实施一段时间后，需要对改善方案的实施效果进行评估。实施后效果评估方案应注重对比改善方案实施前后路口、路段及周边的交通运行情况以及评价指标。评价指标包括：通行能力、高峰小时流量、饱和度、服务水平、排队长度、以及周边路口拥堵持续时间等。. 事故多发路段隐患排查分析及治理评估方案; 通过严重交通事故现场交通设施合理性分析，梳理花都区事故多发路段清单，对路段情况、事故成因等信息进行深入研判，排查路段道路交通设施的隐患情况，分析设施设置合理状况，提出合理化治理整改意见，形成详细的治理评估报告。. 合理化评估标准化; 归纳解决交通信号、交通标志标线、交通组织合理性评估中发现的普遍性问题和改善措施，制定相关评估和改善的规范指引。. 4; 评审; 中期评审和终稿评审; 根据采购人安排对初期成果进行内部审查，中期成果和终稿组织专家评审。. - （三）研究成果 预期提交的成果分三大类：研究与评估报告类、技术总结类、数据整理类。具体如下： 1.研究与评估报告类 研究与评估报告由专项评估报告与综合报告组成。 1.1专项评估报告 《花都区道路交通设施现状调查分析报告》 《XX重点路段或重要场所交通设施/交通组织调查分析报告》 《XX重点路段或重要场所交通设施/交通组织评价与改善方案》 其中结合严重交通事故现场交通设施合理性分析工作，梳理花都区事故多发路段清单，每月应完成不少于1条事故多发路段或1个事故多发路口的调查分析报告及改善方案。 1.2 综合报告 主要结合相关国内外项目经验和国家规范标准、在前期专项评估报告分析的基础上，对花都区城市道路及公路交通信号建灯、标志标线设置、交通组织、交通工程设计、其他道路交通附属设施合理性进行评估，提出合理改善建议，形成综合性报告。对交通组织的基础材料的收集、分析，作为下一阶段评估工作的重要依据。对交通设施新技术新材料的适应性进行研究，结合花都区道路交通实际完善改进并逐步推广。 2. 技术总结类 2.1 合理性评估相关技术经验总结 结合采购人双微改造工作实际，每月应完成不少于4个交通组织优化前评估任务，其中须不少于1个可落地实施的双微改造评估任务。通过合理性评估具体案例总结梳理，形成一系列技术经验总结。 2.2 交通标志和标线排查及改善技术指南 包括各辖区大队日常排查交通标志、标线需要注意事项；标志标线维护和改善的基本方法和措施等。应在前期技术指引基础上结合本年度完成评估工作，进行深化和完善。 2.3 交通组织方法及措施的相关技术文件 根据调研分析的材料及重点部位的合理性评估结果，对交通组织的方法和措施进行技术分析和评价，形成有指导意义的技术文件。 2.4 新型交通设施技术、材料的推广意见及建议 根据国内外（侧重广州市）交通设施新技术、新材料的应用现状进行合理性评估；梳理国内外交通设施新技术、新材料的相关政策；围绕交通设施新技术、新材料的发展战略需求，研究提出适合广州市的新型交通设施重点发展方向和发展目标。 3.数据整理类 根据采购人需要对合理性评估过程中的分析数据（含优化前后无人机航拍视频及图片等）、流程管理文件、阶段性成果以及图纸审核专业技术咨询意见等进行整理归档。 4. 进度安排 本期项目服务周期启动之日以服务合同生效之日起计算。中标人在项目服务周期启动之日起24个月内完成项目的调研、制定方案及提交成果。具体的进度安排如下： （1）项目服务周期启动之日，中标人将项目组全体人员调配到位开始工作； （2）项目服务周期启动满6个月，7个工作日内中标人提交项目的初期报告。初期报告至少包括专项评估报告中《花都区道路交通信号灯调查分析报告》、《花都区道路交通标志、标线调查分析报告》、《花都区道路交通信号系统评价与改善方案》、《花都区道路交通标志、标线评价与改善方案》、《花都区道路交通设施现状调查分析报告》的初稿内容和技术总结类初期成果： 1）《花都区道路交通信号灯调查分析报告》、《花都区道路交通标志、标线调查分析报告》 ①应包含详细的现场调查记录，时间、现状数据、存在问题，改善对策。 ②明确各类研究对象的设置依据，指出花都区相关设施的分布合理性及措施合理性、适用性的情况。 2）《花都区道路交通信号系统评价及改善方案》、《花都区道路交通标志、标线评价及改善方案》 ①结合前期调查、分析、评估的经验，制定合理性评估工作流程初步方案，确定初步评估方法，并通过采购人及相关部门审查认可，达到指导下一阶段工作开展深度要求。 ②完成采购人在初稿结题时间以前指定研究路段、路口涉及交通信号灯、标志、标线设置合理性评估的调查、分析、评估，并形成优化方案文本成果。研究范围包括采购人各部门上报道路交通设施变更、其他渠道获取的路口、路段点位。 ③对照各类研究对象的设置依据，分类提出不合理设施的改善措施，指导实施部门施工。 3）《花都区道路交通设施现状调查分析报告》 对照国家标准规范及广州市交通设施设置指引文件，提出花都区交通设施现状主要存在的问题，并总结交通设施改善方法、措施，形成初步报告。 4）技术总结类初期成果 ①《花都区道路交通信号灯运行手册》 对照国家标准规范，提出适用于花都区交通信号灯建设的各类评判指标，以及适用于花都区交通信号灯的亮灯、闪烁、熄灭三种工作模式的评判依据，配套设计各类调研及相关操作流程的初步方案。 ②《花都区道路交通标志和标线常见问题及改善对策》 对照国家标准规范及广州市交通设施设置指引文件，提出花都区各类交通标志、标线的不合理问题排查方法及改善方法、措施的初步方案。 ③《花都区交通设施新技术、新材料推广意见及建议书》 对照国家标准规范及广州市交通设施设置指引文件，分析花都区交通设施新技术、新材料应用现状，提出改善思路、发展方向和发展目标，形成初步报告。 （3）项目服务周期启动满12个月，7个工作日内，中标人提交项目的中期报告并组织专家评审。审查具体时间按本项目规定的时限，由双方协调确定。中期报告至少包括《花都区道路交通信号灯及标志标线合理性评估报告》初稿和技术总结类中期成果。 1）《花都区道路交通信号灯及标志标线合理性评估报告》 主要结合相关国内外项目经验和国家规范标准、在前期专项评估报告分析的基础上，对花都区交通信号控制系统、标志标线设置合理性进行评估，提出合理改善建议，形成综合性报告。合理性评估工作基本确定。 2）技术总结类中期成果 在上阶段技术总结类初稿成果的基础上，进一步研究国家相关规范标准要求，并结合现场发现的新问题、采购人反映的新情况和要求，对技术规范进行深化，基本达到能指导交警部门日常对交通设施、交通组织、交通设施新技术、新材料应用、交通安全管理方面的相关需求。 （3）项目服务周期启动满24个月，7个工作日内，中标人提交项目的最终报告并组织专家评审。审查具体时间按本项目规定的时限，由双方协调确定。最终报告至少包括各项专项评估报告终稿、《花都区道路交通信号灯及标志标线合理性评估报告》终稿及技术总结类终稿。 1）各项专项评估报告终稿。 2）《花都区道路交通信号灯及标志标线合理性评估报告》终稿 在中期成果报告内容基础上完善细化，并通过采购人和专家评审后形成终稿。报告内容应基本满足采购人招标文件项目需求所要求的工作内容，通过深入摸查和评估花都区交通信号灯、标志标线的设置情况和服务水平，总结归纳存在的常见问题。从而改进现有交通设施管理工作，使设施系统的建设和管理更为规范和合理。 3）技术总结类最终成果 在中期成果内容基础上完善细化，并通过采购人和专家评审后形成终稿。技术总结终稿应基本满足采购人招标文件项目需求所要求的工作内容。规范应全面总结巡查、评估等经验，制定信号灯、标志标线及新型交通设施技术、材料的设置和改善技术指南，能有效指导交警部门交通设施管理工作。 - （四）研究成果的报送和审查 1.本项目实施期间，中标人根据采购人日常工作需要，提供各类专业评估和技术咨询（包括交通设施设置技术咨询或方案咨询、交办任务、报告图纸咨询等）的报告不需要组织专家或部门进行评审，由采购人的委托人及负责人对出具报告进行审查和验收。 2.本项目的初期报告不需要组织专家评审，须通过由采购人组织相关业务部门参与的技术审查会，以征求相关业务部门的意见和建议。 - 3. 本项目的中期和最终报告须组织专家评审，专家评审的方式方法由采购人组织或委托第三方组织，由采购人组织聘请的本行业社会专家对成果进行评审，中标人负责提供评审所使用的汇报材料和进行修订报告的介绍。专家对阶段报告中是否能达到相应评估数量、目标、方法、内容进行分析，对报告是否满足项目任务书的要求进行评审并提出专家意见。审查具体时间按本项目规定的时限，由双方协调确定。中标人必须于审查前5天派专人将汇报资料送达广州市公安局交通警察支队花都大队，经清点文件后签收登记。中标人应根据专家评审意见对阶段报告进行修改，形成正式报告成果（正式盖章的纸质打印文本及其相关过程数据、PDF、WORD等电子文档）。 4.本项目的最终报告经专家评审后，中标人应根据审查意见修改并编写最终报告成果，提交的正式研究成果必须在说明书上加注委托单位名称、技术协调单位名称、中标人名称及法人代表、项目负责人和设计人员名单及加盖中标人公章和设计出图专用章。 5.本项目评审、验收所涉及的专家评审费用等一切费用均由中标人承担。 （五）服务成果的提交方式和交付地点 项目完成后，中标人以文本文件、电子文件方式向采购人提交务成果一式6份。采购人在中标人提交项目终期报告经专家评审通过并修改完成后15个工作日内，可出具项目完成证明给中标人。 交付地点：广州市花都区狮岭镇新花路10号。 （六）人员要求 1.角色设置 组建“广州市公安局花都区分局2023-2025年花都区道路交通信号灯及标志标线合理性评估项目”项目经理部，全面负责资源调配、外部协调，以确保有效、完整完成项目。项目经理部作为项目部的领导机构，设项目经理、技术总监各一名。项目经理部下设技术部与质量管理部，根据项目工作需要配备人员。驻场人员专职于本项目，不兼职其他项目，随时跟进采购人的工作安排。 2. 人员配备 要求提供服务的项目组人数至少7人，其中项目经理、技术总监负责日常与采购人之间的沟通协调。技术负责人负责配合项目经理、技术总监工作，对技术进行把关。具体如下： （1）项目经理1人 （2）技术总监1人 （3）技术负责人2人 （4）技术骨干不少于3人 （5）配套相关的设备管理、文档管理和辅助绘图人员。 3.素质和能力 项目组人员的素质和能力将是重要的考查内容，不管在评标时还是在服务评价过程中。具体要求如下： - （1）项目经理：公司部门经理或以上职务，具有道路或交通类专业硕士或以上学位，具有5年或以上交通规划、设计、咨询和项目管理的经验。 - （2）技术总监：具有5年以上交通工程(或类似专业)设计经验，具有道路或交通类专业硕士或以上学位，具有高级工程师或相当水平的技术职称，具有丰富的交通组织和交通规划、运营管理经验和较强沟通协调能力，能够为整个项目提供技术指导。 - （3）技术负责人：具有5年以上交通工程(或类似专业)设计经验，具备高级工程师或相当水平的技术职称，具有丰富的交通组织和交通规划、运营管理经验和较强沟通协调能力，能够为现场服务团队提供及时的技术支持。 - （4）技术骨干：交通工程专业本科或以上学历，其中具备中级工程师（或相当水平）或以上的技术职称人员不少于2人，从事交通工程、交通设施评价或道路交通方案编制工作至少3年。具有良好的技术基础、专业素质和沟通能力。 4.人员工作要求 （1）中标人必须指定1名公司部门级以上领导作为项目经理，对项目工作进行紧密跟踪和管理，协调与采购人之间的重大问题，对项目经理的职责应该在项目管理相关部分做充分的规定。 （2）一般情况下，团队成员的工作由项目经理安排和管理，项目经理对采购人指定的管理员负责，同时采购人指定的管理员可以安排和监督所有中标人工作人员的工作，如有必要采购人完全有权力调整中标人人员的职责分工以及安排工作。 （3）团队成员必须全部到位，未经采购人书面同意，不得更换人员；如果技术负责人、骨干存在工作态度、责任心、技术水平、协调能力等方面之一的问题时，采购人有权要求中标人更换团队成员，并且中标人在收到采购人书面通知之日起7个工作日内必须更换，接替人员也必须经过面试、审核同意后才能开始试用，如果累计两次或以上的试用不合适，采购人有权要求中标人进行整改，并以公司名义正式提交整改报告。 ★（4）中标人应该为团队成员购买必要的保险，并且中标人必须声明，对于团队成员因为工作在采购人引起的各种工伤、安全事件和事故，采购人免于一切责任。（提供声明函，格式自定） （5）中标人须提供相关人员缴交社保证明资料。 （6）中标人指定2名项目成员（技术骨干，具备中级工程师﹝或相当水平﹞或以上的技术职称人员不少于1人）专职在采购人办公大楼驻场办公，不得兼职其他项目或本项目外的其他工作，负责日常工作及联络，提供日常小型专业咨询和审查服务，及时沟通研究需求和意见，随时跟进采购人的工作安排；另在采购人提出需求的情况下，中标人需增派项目成员驻场提供服务（最多3名成员）。 （七）配备要求 1.整个项目组必须满足以下配备，供团队驻场成员使用：至少2台手提电脑、移动电话（每人1台）、1台彩色打印机、1台实时路况记录仪、1台专业无人机拍摄设备、1辆小型汽车（7座以下）。其他团队成员办公设备和车辆由中标人另外保障。 ★2. 中标人必须声明或承诺，所提供的车辆和无人机，车况和无人机况良好，手续齐全完备，车辆购买全保保险（第三者、座位险等），无人机购买必要的保险；并承诺，对于该小型汽车和司乘人员、无人机造成的一切交通安全事件和事故，采购人免予一切责任。本项目服务人员的工资奖金及项目所需设备采购、工具折旧费、车辆使用养护费、无人机养护等费用均包含在合同总价中，本项目不再额外增加资金。（提供声明函或承诺函，格式自定。） （八）项目管理 在项目开展过程中贯彻落实整改通知、合同完成情况综合评价等制度，双方按照相关制度加强项目管理。 （九）关于版权 本项目研究成果署名权归采购人、中标人共有，版权归采购人所有，采购人有权在方案制定后公开展示研究成果，并通过传媒、媒介、专业杂志、书刊或其他形式介绍、展示方案。研究方案批准实施前，除采购人组织进行批前公示外，任何单位和个人都无权以任何形式向社会公开展示研究成果，否则甲方有权对侵权人进行追责和要求赔偿经济损失。 - （十）违约责任 1. 中标人未能按合同约定期限完成服务，包括项目各阶段（初期、中期和终期）报告的提交。每拖延1天，由采购人直接在对应阶段应付款中核减合同总价3‰的违约金，违约金累计不超过合同总价的10%。拖延超过30个工作日，视为不能完成本项目，采购人有权解除本合同，由此造成的损失由中标人承担。如因采购人未能及时提供项目所需基础资料造成项目时间延误，则按照采购人实际提交资料时间顺延中标人提交成果的时间。 2. 由于中标人工作失误造成所提供的各阶段服务及成果未能达到约定的要求，采购人书面提出整改通知，每提出一次整改通知，采购人在对应阶段应付款中核减合同总价3‰的违约金，累计违约金总额不超过合同总价的5%，如中标人超过15个工作日未完成整改的，则视为中标人不能履行合约，采购人有权单方面解除合同,给采购人造成其他损失的，由中标人承担赔偿责任。违约金不足以弥补采购人实际损失的，采购人有权向中标人进一步索赔。 3. 采购人应按照合同规定办理支付手续，每拖延1天，中标人可向采购人加收合同总价3‰的违约金，违约金累计不超过合同总价的10%。但由于财政资金拨款不到位而导致采购人逾期付款的，采购人不承担违约责任，并且此情况不能成为中标人逾期提供服务的理由。 4.中标人投标文件所指定的驻场人员未专职于本项目或兼职其他项目，经发现并核实的，由采购人在最后一笔款中核减合同总价5%作为违约金，且中标人须于7个工作日完成整改，否则视为中标人不能履行合约，采购人有权单方面解除合同,给采购人造成其他损失的，由中标人承担赔偿责任。 5. 中标人未经采购人事先书面同意，转让其应履行部分或全部义务，经发现并核实的，采购人有权没收其履约保证金，中标人须于7个工作日完成整改，否则视为中标人不能履行合约，采购人有权单方面解除合同,给采购人造成其他损失的，由中标人承担赔偿责任。 6. 合同一方无正当理由单方终止合同的，违约方应向守约方支付合同总价20%的违约金。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

合同包4

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 服务期限：自合同签订生效之日起至交通设施维护项目完毕并通过最终验收。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广州市花都区 |
| 付款方式 | 1期： （一）自合同签订之日起十天内支付合同总价的20%作为项目预付款。 （二）本项目监理费用按工作季度(或三个工作月度)分期等额支付，每期支付费用的计算公式如下： 每期支付的监理服务费用＝暂定监理服务费总金额/总支付期数×80%。 （三）每个工作季度（或每三个工作月度）后的第一个月份办理上一期应付监理费用的财政支付申请手续，依此类推。第一个工作季度起应支付款项需扣除预付款的金额，直至预付款抵扣完毕。 （四）如中标人有违反项目管理办法行为而产生违约金的，违约金额在余下20%的监理费用中进行扣减。 （五）余下20%的监理服务费用的支付方式（最终结算监理费用不得超过中标价）： 1、本项目监理服务费最高限价为（P）； 2、本项目监理服务费暂定价（中标价）为（B）； 3、已付费用（F）； 4、由采购人依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号）等计价依据及主体维护项目的整体结算价格计算得出本项目实际监理服务费（E）； 5、实际应付费用（A）的计算公式为：A=E×（B/P）－F－合计违约金。（保留两位小数） 6、采购人在收到中标人的支付申请5天内，按双方核定的实际应付费用一次性向中标人办理余款支付手续。 （六）每次办理监理费用支付时，中标人应提前递交支付申请及相关票据材料，因中标人原因造成逾期支付的，采购人不承担违约责任。 （七）如因财政资金拨款不到位造成采购人逾期付款的，采购人不承担违约责任，并且不能成为中标人拖延履行监理业务的理由。 （八）如主体维护项目因实际发生的费用累计达到合同总价而提前结束的，参照本条第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）款办理，至最后结束的主体维护项目实际结束并按规定完成竣工结算阶段工作后，采购人向中标人一次性办理余下监理服务费的支付手续。 |
| 验收要求 | 1期：中标人完成本项目服务内容且采购人收到验收申请后7日内进行验收。监理服务验收主要以维护任务监理日志、项目管理会议纪要和项目监理总结报告等作为验收依据。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明： （1）中标人应在签订合同15天内向采购人提交合同总价5%的银行履约保函。 （2）该银行履约保函为地级市以上银行出具的、无条件的、不可撤销的，保函有效期至合同期满之日起一个月后自动失效，若中标人没有违约行为，银行履约保函在有效期满后15个工作日内由采购人退还中标人，采购人故意逾期退还的，应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 （3）下列任何一种情况发生时，采购人有权没收银行履约保函中的履约保证金： 1）有明显证据证明中标人未履行本合同约定的； 2）中标人有明显过错致采购人造成损失的。 |
| 其他 |  |

### 2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 广州市公安局花都区分局2023-2025年交通设施维护监理项目 | 项 | 1.00 | 909100.00 | 909100.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：....

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、监理服务要求 （一）服务必须严格遵照国家、广东省和广州市相关规范执行，符合但不限于下列规范要求： 1. 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016） 2. 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017） 3. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008） 4. 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008） 5. 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第 118 号令） 6. 广州市《城市道路养护技术规范》（DBJ440100/T16-2016）等。 （二）中标人员要遵守职业操守，责任心强，有管理经验，熟悉花都区内道路路况。具有主动承担管理部门日常管理工作的意识，全力完成管理部门交待的相关工作。 （三）指导维护单位配合工作。如发现问题，及时妥善处理，负责通知采购人和相关责任部门，同时进行拍照取证，并跟进整改情况。 1. 内容包括： （1）路面完好情况，有无坑槽、塌陷或路障； （2）井盖设置情况，查看设置的井盖有无破损、缺失的现象； （3）养护作业施工和其它建设项目占道施工现场文明施工情况，围蔽设施、占道范围是否符合要求； （4）其他附属设施、交通设施完好准确情况，巡查有无损坏或影响道路行车安全的情况； （5）根据《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政令第62号）、《广州市城市道路占用挖掘许可管理试行办法》（穗府【2012】5 号）等广州市安全文明施工相关规定，对道路挖掘现场进行监控，发现影响道路设施正常使用的违规现象马上向采购人和相关部门上报、移交并协助处理。 （6）根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)等技术规范，对道路挖掘现场进行监管，防止出现违规操作导致影响道路设施正常使用的情况。一旦发现，马上向采购人报告并协助处理。 （7）对道路挖掘现场及附近道路设施的技术状况进行监控，保证其处于正常使用状态。一旦出现路面坍塌，拉裂等受损情况，马上向采购人报告并协助处理。 （8）对道路挖掘修复的使用情况进行跟踪，一旦修复道路出现影响道路设施正常使用的情况，马上向采购人报告并协助处理。 （9）按巡查要求对项目范围内路段定时巡查，将巡查情况报告、移交采购人，并配合其督导、监管、执法。 （9）对采购人要求和下达的专项任务进行工程量核实，包括隐形工程、项目单价、工程质量、台班数量等。 （10）对维护公司提交的报账资料进行单价审核和结算总价审核，排除预算外的工程量，确保报账资料齐全真实无误。 （11）其他采购人要求的对专项任务进行监督审查的工作。 2. 巡查要求： （1）对辖内养护的道路每天巡查不少于一次，遇到重大节日、重要活动、创文、迎检、恶劣天气、突发事件、自然灾害等时，要增加巡查频率。 （2）自觉接受采购人以及有关部门的监督管理，必须无条件服从采购人以及有关部门组织的突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成采购人所分配的工作。接到上级指令，处理发生在城市道路上的突发事件或交办的其他工作任务时，巡查人员必须快速反应，及时赶赴事件现场进行处置，并将处置情况向采购人报告。 （3）中标人必须落实安全生产措施，且应按采购人以及有关部门的要求，配备相关安全警示标志及设施，巡查作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训。在执行巡查任务时，巡查人员务必注意行车安全和自身安全。遇情况需临时停车时，必须停到安全地带，并在来车方向按要求提前设置反（发）光警示标志、锥筒。在夜间、雨雾等能见度较低的条件下执行任务时， 必须穿着反光背心，做好、做足安全防护工作。中标人必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，中标人负责事故处理及一切费用，概与采购人无关。 （4）在合同期内，因中标人原因，造成第三方的损失或经济损失，由中标人独自承担其法律和经济责任，与采购人无关。 （5）中标人派出的服务人员应具备相关的专业知识及技术水平，有足够能力完成城市道路桥梁隧道设施的监管工作。 （6）中标人已对采购人现场进行详细考察，完全了解工地的状况及环境要求。并承诺不因上述原因对采购人索赔。 3. 处理要求： 中标人需养护巡查要求对项目范围内路段定时巡查，将巡查情况报告、移交采购人，并配合其督导、监管、执法。 （1）中标人在巡查过程中，发现车行道和人行道范围内路面出现坑槽、塌陷和其他设施损坏或影响行车、行人安全通行的障碍物时，应当立即通知维护单位进行处理，及时清除路障。不能立即修复的，要做好围蔽，设置警示标志； （2）中标人在巡查过程中，发现车行道和人行道上有井盖破损、缺失的，应按照《广州市井盖设施管理试行办法》（穗府[2013]26 号）的有关规定，按照井盖权属责任，通知有关责任单位进行维修； （3）中标人在巡查过程中，发现不按照安全文明施工作业要求做好警示、围蔽工作，超面积、超期限占道施工，未经许可违法挖掘等行为的，应当立即通知采购人或有关部门，由采购人会同有关执法机关予以查处； （4）中标人对巡查中已经发现的问题要进行复查复检，直至恢复道路交通安全，并做好记录。 4. 质量保证： （1）中标人应建立并实施符合工程各项要求的质量管理体系，如因中标人原因造成养护工程质量问题或使得市政设施维护工程工作受到影响或造成责任事故的，概由中标人承担。 （2）采购人代表有权在工作时间内进入中标人的工作地点对其文件和设施实行与合同有关的质保监查，以便检查其质量计划及其它与质量相关的文件的实施情况。 （四）按相关要求负责将日常养护巡查和巡查资料和养护工程资料整理归档。 1. 按工程施工要求整理养护工程的相关资料。 2.协助采购人完成有关城市道路桥梁隧道设施管养工作的相关统计报表填报工作。 （五）负责养护工程的监理工作，现场监理员必须持监理员或以上资格证，工作需符合相关规范要求，工程质量等级为合格或以上。 （六）负责养护工程的安全文明工作，监督维护单位做好安全文明工作，落实各项安全文明措施，确保不出现重大安全事故。 （七）全天24小时值班制度，对收到的投诉、交办函，或发现影响交通行车、行人安全的设施病害，无论白天或黑夜，中标人应在半小时内到达现场，提出处理意见，并及时通知维护单位进场施工或采取相应措施进行处理，及时排除安全隐患。 （八）重大节日、重要活动、创文、迎检、恶劣天气、突发事件、自然灾害等特殊时期，中标人要无条件服从采购人安排，按时完成相关工作。 （九）承担城市道路桥梁隧道设施的应急抢险责任，审定维护单位编制的城市道路桥梁隧道安全抢险应急预案，检查督促维护单位储备应急抢险物资和机械设备符合养护范围实际要求， 建立稳定的监理队伍，随时服从采购人指挥和调度，确保道路桥梁隧道突发安全事故的应急处置能力。 （十）配备与本养护工程监理服务工作相符合的车辆和通讯设备， 确保巡查工作和监理工作能顺利开展。 （十一）配备计算机、打印机、数码照相机等办公设备，以及针对本项目交通工具（小型客车至少1辆）及各项交通设施的检测设备和测量工具（包括但不限于以下设备：万用表3台、对地电阻检测仪3台、光纤检测器3台、手持色彩色差仪1台、标线逆反射系数测量仪1台、手持反光膜逆反射系数检测仪1台、摆式摩擦仪1台、工程检测尺5套、激光测距仪5台、凃层测厚仪2台、游标卡尺5把），保证能正常地开展项目监理工作。 二、监理服务内容：（包括但不限于以下内容） 1.设计方面 （1）核查并签发施工图，发现问题向采购人反映，重大问题向采购人做专题报告。 （2）主持或与采购人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。 （3）协助采购人会同维护单位对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。 （4）审核维护单位对施工图的意见和建议，协助采购人会同维护单位进行研究。 （5）其他相关业务。 2. 协助方面 （1）协助采购人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。 （2）其他相关业务。 3. 施工方面 （1）督促采购人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查维护单位的开工准备工作。 （2）审核按项目施工合同文件约定应由维护单位提交的设计文件。 （3）审查维护单位提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。 （4）进度控制。协助采购人编制控制性总进度计划，审批维护单位编制的进度计划；检查实施情况，督促维护单位采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求维护单位调整进度计划；向采购人提出调整控制性进度计划的建议意见。 （5）施工质量控制。审查维护单位的质量保证体系和措施；审查维护单位的试验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对维护单位进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检验，复核维护单位自评的工程质量等级；审核维护单位提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。 （6）资金控制。协助采购人编制付款计划；审查维护单位提交的资金流计划；核定维护单位完成的工程量，审核维护单位提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。 （7）施工安全控制。审查维护单位提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。 （8）协调施工合同各方之间的关系。 （9）按有关规定参加项目验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助采购人检查维护单位的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供监理资料，提交监理工作报告。 （10）档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交采购人。 （11）监督维护单位执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。 （12）其他相关工作。 （三）需旁站监理的工程内容为：（包括但不限于以下内容） # 1. 需旁站监理的工程重要部位是： （1）测量地面线（与采购人、维护单位联合进行）； （2）管道铺设； （3）混凝土浇筑； （4）隐蔽工程； （5）主要设备安装、调试； （6） 其他采购人书面要求的重点部位工程的施工。 # 2. 需旁站监理的关键工序是： （1） 原始地形断面线测量； （2）基础开挖成形后鉴定； （3）混凝土模板安装； （4）原材料（砂、石、水泥、钢筋）合格鉴定； （5）主要设备安装、调试； （6）管线驳接； （7）隐蔽工程各道工序； （8）砂浆搅拌； （9）砼搅拌。 （四）中标人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及中标人员，向采购人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条款中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向采购人报告监理工作。监理单位及其中标人员必须具有相应资质。 （五）中标人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为采购人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。中标人使用采购人提供的设施和物品属采购人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给采购人。 （六）在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。 三、 监理对象（维护项目）的工作范围： （1）日常巡查维护。根据巡查工作要求，制定巡查计划、路线和方案，安排专人专车对道路交通信号灯、交通护栏、标志标线等设施进行日常巡查，填报巡查记录表。巡查发现存在问题的，通过拍照、录像等方式记录，及时按照约定方式进行报障，经项目监理或采购人核定同意后实施调直、扶正、加固等现场简易修复作业；定期更新交通信号灯及路面设施基础台账等。 （2）抢修维护。根据巡查发现问题或项目监理、采购人下达的指令，在限定的时间内对存在损坏、缺失等故障问题的交通设施进行维修、更换或补装；对交通信号控制设施中交通流量检测部分、控制主机部分、通信部分（线路和设备）、交通信号灯，以及相应配套的杆件、管井、管线、电源、机房设备等基础设施设备的运行维护和故障抢修以及更改控制方案、更换特征软件、更换芯片等。同时对设施抢修前、后实施拍照登记，完善抢修工作台账。 （3）专项维护。根据交通管理、交通组织调整等需要，按采购人下达的指令，对交通护栏、标志标线等设施实施拆除、迁移、翻新、新增或改造工作；对路口交通信号控制有关的设施进行技术改造、更新、合理化改善等特定任务。 （4）各类交通警卫、交通保卫、抢险救灾等工作的交通设施保障服务。包括交通标志、活动护栏、示警锥、水马等各项交通警保卫用设施的采购、制作、安装、维修、翻新、运送、摆放、收回，以及安排人员和工程车辆在现场待命等。 （5）交通组织调整工作的交通设施配套服务。按采购人下达的指令和交通组织调整方案，制作交通设施调整前后的平面示意图，核算工程量，编制预算，并实施交通标志、交通标线、交通护栏、示警桩等交通设施的新增、撤除、更换等工作。 9．监理范围 项目施工监理：包括《建设施工监理规范》（GB/T50319-2013）规定的隶属于本项目的施工准备期、施工期、竣工结算阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明、结算管理等施工监理工作。 10．监理服务期（包括施工准备阶段、施工阶段和竣工结算阶段的监理服务期）： （1）施工准备阶段服务期：中标人按照项目监理范围及内容自行实施现场勘查、设备准备等工作。 （2）施工阶段： 本监理项目施工阶段的服务期应与其监理的主体维护项目的合同工期一致，即主体维护项目启动运行，本监理项目亦应启动运行；主体维护项目提前结束，则本监理项目亦应提前结束。 施工阶段监理服务期为：24个月（详见交通设施维护项目合同工期）；或当交通设施维护项目实际发生的费用累计达到合同总价而提前结束时，本监理项目施工阶段服务期亦随即结束。（即施工阶段的监理服务期与交通设施维护项目施工阶段工期一致）。 （3）竣工结算阶段服务期：牵头开展主体维护项目整体竣工结算资料的制作、整理及审核工作；配合主体维护项目竣工结算财政投资评审工作；项目整体竣工结算被确认，且中标人未出现违约情形，采购人应在收到中标人的款项申请手续后14天内将剩余监理费支付给中标人。 四、人员要求 1.项目总监理工程师必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册证书专业为市政公用工程，注册执业单位为本公司。 外场监理工程师必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为市政公用工程，注册执业单位为本公司。各专业人员可根据项目各项任务工作进度及采购人要求派驻现场，应满足施工时监理人员旁站监理的要求。 对于外场监理工程师，要求投标方案中给出具体的名单、资质、经验等。 2.企业近三年内完成过质量合格的同类工程项目监理业绩。 五、其他要求 1. 报价：本项目以总价的形式进行报价，最终参照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号文件）规定幅度，按实际工程量进行结算，最终结算价格不得超过投标报价。 2. 本项目要求以现场监理为主要方式进行，要求中标人有设服务机构，有固定的工作场所，有必要的软硬件设备，并应有专门投入本项目监理工作用的交通工具（小型客车至少1辆），有针对本项目各项交通设施的检测设备和测量工具（包括但不限于以下设备：万用表3台、对地电阻检测仪3台、光纤检测器3台、手持色彩色差仪1台、标线逆反射系数测量仪1台、手持反光膜逆反射系数检测仪1台、摆式摩擦仪1台、工程检测尺5套、激光测距仪5台、凃层测厚仪2台、游标卡尺5把），保证能正常地开展项目监理工作（投标人应提供服务地点以及办公环境条件、软硬件设备、交通工具、检测设备和测量工具等清单）。 3、中标人应结合本项目各项任务内容较多、施工范围较大等特点，制定针对性的监理方案，合理安排人员和调配资源，并要求在合同签署后一个月内提交详细可行的监理方案实施细则，结合采购人的项目管理办法，详细列明相应的监理工作计划和各项监理措施细则。 4、中标人应结合采购人采用的项目管理工具、平台，自行承担相关配备及费用，并依照法律规定及有关协议的约定，履行保密义务。 5、中标人应保证项目监理机构按双方协商确定的名单到位。若需更换项目监理机构人员的，应提前10个工作日书面报采购人批准后方可更换。本项目不允许中途更换总监理工程师。 6、保密要求：由于本项目的部分工作(如交通警保卫)具有高度保密要求的特点，因此，要求参与本项目监理工作的全部人员都必须是政治可靠、责任心强的人员，而且在本项目的整个监理工作当中，中标人及服务人员都必须严守秘密，对于泄密的要追究当事人及单位领导的责任，造成严重后果的，采购人有权终止合同，并追究当事人和单位领导的相关责任。 7、本项目对中标人主要职责的要求： （1）中标人作为采购人的顾问，在执行和遵守国家有关建设法规的前提下，维护采购人的正当权益，在受委托的监理业务范围内，向采购人负责。 （2）中标人督促维护单位建立项目质保体系，并指派专人负责施工质量。 （3）中标人审查由维护单位编制并经维护单位的技术部门审批盖章的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，并督促检查及实施；协助审批开工报告、竣工报告，参与技术交底和施工图纸的会审。 （4）中标人审查维护单位提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量。 （5）中标人督促维护单位严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、专业管理部门交通工程规程以及设计图纸文件的要求进行施工、维护、维修，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，对于关键部位工序进行全过程旁站管理，控制工程质量。 （6）对用于本项目的钢材、铝材、反光膜、油漆、电缆、灯具、板件及各类设备等主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行核定。如发现不实之处，中标人有权责成维护单位对材质进行再化验（并指定化验单位），防止不合格的材料、构件等用于本项目。 （7）检查本项目采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准。 （8）根据本项目合同的规定，以及维护单位所收到的采购人委托书或交警中队的报修（装）电话记录，签收、检查施工方填报的旬、月、季等报表，按职责提出监理意见。 （9）关于重大的设计修改和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得采购人的意见，并督促进行修改。 （10）根据项目合同的规定，负责施工预算、包干系数和包干范围外的技术经济签证，控制工程造价。 （11）中标人审查维护单位的预算、结算和修改、变更工程的预算。 （12）根据项目合同的规定，对施工质量和数量进行核实，签发项目进度审核意见，通知采购人拨付项目款。项目竣工后，审查项目结算价款。 （13）中标人监督维护单位建立安全责任事故小组，明确责任负责人，检查工程安全防护措施和交通组织工作，若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对项目的影响，事后配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。 （14）中标人督促维护单位建立和健全文明施工规章制度，检查工程的文明施工措施，保持施工场地整洁，避免生活噪声、粉尘、污水等环境污染。 (15)根据维护单位提出的阶段、部位、环节、各系统的工程检验、验收以及整体项目竣工验收申请报告，负责组织初验，签署由施工方提出的全部项目竣工验收报告，参加采购人组织的最终验收。 (16)根据有关文件规定，督促检查维护单位完成各阶段各种必须归档的资料，交采购人归档。 （17）协助、主持、审理工程中出现的质量、安全事故的处理，提出处理意见，所发生的费用由责任当事人负担。 （18）检查施工状况，鉴定质量问题责任，合同期内督促维护单位进行维修。 （19）定期组织主持现场工程协调会议，负责组织和协调维护单位各工种的配合安排。 （20）监理根据工程管理的需要，设置相应的现场监理架构，并报采购人备案。当采购人发现某监理人员不称职而要求更换，或中标人根据工程需要而调整监理人员时，中标人都必须以书面形式报委托备案。 （21）人员配备需求：总监理工程师1人，外场监理工程师4人。外场监理工程师应专职本项目不得兼职。参与本项目监理人员不按本项目合同规定从事本工程以外的监理工作的，每发现一次处违约1万元/人次。 六、花都交警大队交通设施维护项目管理办法 （一）概述 1.交通设施维护项目主要实施对花都城区支路（不含）以上市政道路标志标线、机动车道路护栏、机非分隔护栏以及电子警察系统设施配套等各项交通安全设施的日常巡查、抢修等维护工作，同时承担各类交通警卫、保卫、抢险救灾的设施保障和交通组织调整的设施配套工作；对辖区内各种道路的交通信号控制设施中交通流量检测部分、控制主机部分、通信部分（线路和设备）、交通信号灯，以及它们配套的杆件、管井、管线、电源、机房设备等基础设施设备的运行维护、故障抢修、技术改造、更新、合理化改善等工作。 2.交通设施维护监理项目通过招标方式产生，服务单位为1家。 3.交通设施维护及监理项目的资金来源均为市财政资金。 4.交通设施维护项目的管理单位是广州市公安局花都区分局（简称花都区公安分局），具体负责实施管理是花都区公安分局属下的广州市公安局交通警察支队花都大队（简称花都交警大队）。 （二）交通设施维护项目的任务委托单管理办法 5.交通设施维护项目的任务委托单（以下简称任务委托单）统一由花都交警大队按有关规定的程序下达，并由专人进行管理和跟踪。 6.任务委托单的审批权限：任务预算在1万元以下的由花都交警大队负责中队领导审批；1万元（含1万元）以上10万元以下的由花都交警大队分管大队领导审批；10万元（含10万元）以上50万元以下的经花都交警大队党总支讨论通过后由主要大队领导审批；50万元（含50万元）以上的经花都交警大队党总支讨论通过后由分管分局领导审批。 7.花都交警大队有任务要委托维护单位实施时，先下达工作联系单。工作内容由花都交警大队、维护单位、监理单位（警保卫、巡查抢修工作除外）现场确认，并约定地点、工作量、完成时间及其他具体工作要求。 8.维护单位收到工作联系单后，应在5个工作日内提交任务预算（包括地点、工作量、施工图等）。 9.任务委托单要严格其表格样式要求填写，并按规范程序进行审批。规范的任务委托单由花都交警大队下达给维护单位，任务委托单原件由花都交警大队保存。 10.维护单位在接到下达的任务委托单后应在当天下午17：00时前回复花都交警大队进行确认，同时应将任务委托单报项目监理。维护单位对任务委托单的内容要认真核对，对任务委托单下达不规范、内容不清晰或要求完成时限不合理的，要及时主动地与花都交警大队负责该任务委托单的经办同志联系并协调修改，否则维护单位自行对该任务的延误事宜负责。 11.除部分特殊情况外，交通设施维护任务的施工必须要有任务委托单为依据。 12.如有下列情形之一的，可以在请示花都交警大队经办同志的同意后先行施工，但事后5天之内（节假日顺延）维护单位必须协调花都交警大队经办同志补充下达任务委托单： （1）由于突发事件引起的设施抢修以及设施保障工作； （2）经花都交警大队负责中队领导、大队领导或者分局领导口头先行布置的工作。 13.符合以下情形之一的无须任务委托单或每月以一份总委托单的形式下达： （1）月度巡查工作，每月以一份委托下达； （2）交通信号设施光纤线路租赁等按月计费的任务，每月以一份委托下达； （3）抢修工作以实际发生工作量进行月度抢修结算，无须下达任务委托单。 14.维护单位在收到任务委托单后，要及时通知监理单位进行监理，如因维护单位不通知监理单位进行监理而造成验收和结算问题的，一切损失由维护单位负责；监理单位在接到维护单位转来的任务委托单之后，应即时履行监理义务，不得推脱致工作延误。 15.维护单位须于任务委托单规定时限内完成委托工作内容；除不可抗力因素外，如因其他原因可能造成工作无法按时完成的，维护单位应在规定完成时限3天前书面提请延期申请，经项目监理及花都交警大队经办同志审批通过后可适当延长至申请日期完工。否则，因延期造成的一切后果由维护单位承担。 16.维护单位在实施任务委托单工作内容时，要严格控制工程造价，不应超出原任务预算；如因特殊情况致任务实际费用超出任务预算的，超出部分应严格控制在原预算的10%以内；超过10%（含）以上的，必须严格按流程重新办理审批手续后方能施工。 17.任务委托单内容完成之后两天内（节假日顺延），维护单位要以传真、电子邮件或微信等方式通报花都交警大队经办同志，以利于之后的验收监管工作。 18.对于任务的预算，花都交警大队有权要求维护单位限时提供，维护单位不能推脱。 （三）交通设施维护任务的验收办法 19.维护任务完工后，维护单位应将结算表及有关材料送项目监理审核，项目监理审核通过后报花都交警大队经办人员。 20.任务验收按任务委托单内容进行，工作量的确认必须严格依据设计图纸及现场验收确认，具体的结算金额须报相关部门做最后的核准。 21.任务验收每月进行一次，由维护单位、监理单位以及花都交警大队经办同志共同完成，花都交警大队中队或大队领导可对该月的各项任务进行抽检验收，以确保验收质量。 22.维护单位在完成任务委托单下达的任务后，以结算表的形式上报项目监理以及花都交警大队进行验收，验收通过的由项目监理以及花都交警大队验收人员签名确认。 23.交通设施维护任务的验收技术依据是国家或行业的质量检验评定标准以及交警支队下达的交通工程技术规范文本，不按任务委托单的要求以及有关技术要求施工而导致不能通过验收的，其损失由维护单位自行承担。 24.维护单位以结算表形式上报项目监理，项目监理须在5个工作日内完成验收工作，验收过程必须使用相关检测设备对工程主要参数进行测量并做好过程记录。 25.花都交警大队参加验收的人员不得少于一人，10万元（含10万元）以上任务除项目经办人外，应由负责中队领导随机派出另一同志参加，亦可邀请相应辖区中队设施管理员参加。验收通过后，参加人员均应签名确认。 （四）交通设施维护项目的竣工资料及质量保证管理办法 26.每项交通设施维护任务完工后，维护单位须提供一份完工清单，清单的内容包括任务所含的各项设施的设置地点（含朝向）、内容、数量、规格等内容，清单可以在任务结算单内体现，无须另做。 - 27.涉及交通标志、各类支撑杆件以及龙门架、反光道钉、轮廓标、示警桩等安全设施的，任务完工后要提供安全保证书（含使用年限）；涉及交通标线、交通信号机备件的，要提供材料生产、检验合格证书以及保用年限（同类产品只需提供一次）；涉及交通护栏、信号灯灯具、线缆等材料要提供产品合格证书（或原材料及各生产工序的生产、检验合格证）以及保质年限；花都交警大队有权要求维护单位提供其认为必要的任何竣工资料。 28.维护单位负责实施的设施维护任务，在无战争、自然灾害等不可抗力的因素下，如在承诺的保质期内因质量存在问题而发生安全事故的，其损失及后果均由维护单位承担。 （五）交通设施维护项目的结算管理办法 29.交通设施维护项目每月办理一次进度款结算支付工作，其流程是：维护单位提供项目月结资料—项目监理、负责中队审核确认—花都交警大队领导审批—分局警保室审核—分局领导审批—送财政局审核并支付项目结算款项。 30.每份任务结算单需附有该项任务的任务委托单（抢修除外）、费用明细、现场施工图片及验收报告等资料；维护单位由于不能提供报销所需完善的资料而导致支付工作延误的，造成的一切后果由其自行承担。 31.为了按时完成任务结算单的上报工作，各相关单位须严格按照有关程序和时限要求落实各项工作；如确有特殊原因而导致无法按时完成的，须书面申请协商解决，否则，一切后果由延误工作的一方负责。 （六）交通设施维护项目的抢修管理办法 32.交通设施维护项目的抢修工作是指对因交通事故以及其它突发事件而造成的交通设施的损坏进行紧急维修工作。 - 33.交通设施的抢修指令由分控中心、花都交警大队警务人员或信号运维管理人员通过电话（微信等工作群）或抢修单的形式下达，维护单位须在接到指令的规定时限内（日间1小时、夜间2小时）到达现场进行抢修。属于以下情况的，维护单位应做好值班记录，视情况电话上报花都交警大队经办同志： - （1）信号灯及信号灯杆倒地，机箱被撞倒地，影响交通及可能存成漏电风险的； - （2）信号灯杆出现冒烟、电缆着火的； - （3）信号灯一直长红无法通行、信号灯三色齐亮等不正常显示存在道路交通安全风险的。 34.对抢修任务中涉及金额超过五千元的要事先征得花都交警大队的同意后方能开工，联系不上且现场存在严重安全隐患的、可能导致严重交通堵塞的可以先行施工，但事后须及时向花都交警大队汇报。 35.对于损坏的交通设施，维护单位须将现场抢修前、后的情况拍照，作为任务的结算依据；如无相片作为依据的，不能进行结算，其损失由维护单位自行承担。同时，须跟进、做好损坏交通设施的回收工作，做好台账记录，避免资产流失。 36.为了保证抢修工作的顺利进行，维护单位必须报备24小时值班电话、值守人员，并做好详细的值班记录。 37.维护单位应具备确保抢修工作的各类工程设备，如吊车、切割设备、风炮机、抢修通信设备等。 38.维护单位应备有应付抢修工作的各类交通设施备件，如杆件、护栏等。 39.抢修任务完成后，应及时通报抢修指令下达单位，并同时向花都交警大队负责同志报备。 40.交通设施的抢修指令原则上通过电话和微信工作群同步下达，维护单位应及时在微信工作群响应，报备到达、发现问题、采取措施和完成抢修的工作情况，作为监理单位、花都交警大队扣罚的依据。 41.监理单位应对维护单位抢修工作的质量、时效开展监理工作，同时编写监理日志，作为扣罚的依据。 42.花都交警大队结合视频检查、现场检查等方式对维护单位、监理单位的工作情况进行定期抽检，抽检情况形成台账作为扣罚的依据。 （七）交通设施日常巡查的管理办法 43.交通设施日常巡查制度是交通设施维护项目的一项重要工作制度，维护单位必须每天按要求安排约定的巡查专车和工人进行巡查工作，通过高德小程序等工具平台做好巡查记录；相关巡查记录应包括时间、巡查路段及发现问题等，以此为基础制作月度巡查登记表交监理单位及花都交警大队审查，同时作为结算依据的一部分。 44.交通设施的巡查内容包括道路所有交通设施，如护栏、沙桶、示警桩、标志标线、信号机箱、灯具、杆件、沙井盖等设施的完好性。包干工作内容包括标志、护栏、沙桶、警示桩、信号机箱、低空灯具、杆件、沙井盖等调直、加固、扶正等不发生材料费用的工作。 45.通过巡查发现的问题或经其它途径（如辖区中队民警上报）发现的问题要在24小时内给予解决，并按规定的样式登记造册后于次周的周一下午15：00时前报花都交警大队备案，作为结算以及维护单位正常工作的评价依据，非包干任务的工作内容应拍照留底，并通知监理单位。 46.以自然月为单位，一个月下达一次巡查委托。维护单位每月底制定次月巡查工作计划，交由项目监理、花都交警大队审核通过后，由后者下达巡查工作委托。 47.巡查工作计划应包含次月需完成巡查路段路口情况、巡查人员及车辆排班，巡查人员及车辆根据排班要求须专职巡查工作，巡查工作计划原则上不得随意变更。 48.监理单位应对维护单位巡查工作的质量、完成情况开展监理工作，每天对维护单位前天巡查质量进行抽检，同时编写监理日志，作为月度考核的依据。 49.花都交警大队结合视频检查、现场检查等方式对维护单位、监理单位的工作情况进行定期抽检，抽检情况形成台账作为月度考核的依据。 （八）交通警、保卫工作的管理办法 50.交通警、保卫工作是具有高度政治敏感性和责任性的一项工作，参与人员必须要政治可靠、执行力强，无过往犯罪记录。维护单位在接到相关任务后，必须要按时、高效完成；对发现可能会影响工作正常开展的异常情况，要及时向花都交警大队反映，并按指令采取紧急措施。 51.在交通警、保卫工作任务当中，维护单位及其工作人员必须听从命令、严守秘密。但凡以任何形式泄露相关工作内容的，当事人及其所属公司均须承担相应法律责任；造成严重后果的，除终止项目合同外，同时追究责任人及公司的相关法律责任 52.交通警、保卫工作所须的各类临时交通设施要严格按照指令时间、地点送达，并制定清单图册报花都交警大队经办同志；各类设施要保证外观整洁、功能正常；设施送达后须辖区中队设施员确认、签收；回收时做好清点、记录，如出现设施丢失的，应先报送辖区中队设施员请求开展视频监控调查工作；发现存在被盗嫌疑的，应到当地派出所报案，收到报案回执后24小时内向项目监理及花都交警大队经办同志报备，否则一切损失由维护单位自行负责。 53.警、保卫设施使用、库存、损耗情况，维护单位应做好台账登记，每周报花都交警大队经办同志掌握。 54.警、保卫设施的调整与调拨均须经花都交警大队经办同志同意。 （九）临时交通设施的管理办法 55.临时交通设施包括有：拆除回来的各类交通设施、交通保卫及临时交通组织需要的各类交通活动设施等。 56.对于拆除回来的各类交通设施，维护单位要做好详细的登记造册工作，合同期内按招、投标文件的约定暂存在维护单位场地内；如因其他工作任务需重复使用的，须做好出仓记录。 57.暂存于维护单位内的各类活动设施，应分门别类摆放，制作铭牌登记类型、数量等信息，定期安排整理、清点、维修、清洁工作，安排专人做好出、入仓登记工作。 58.交通保卫工作的临时交通设施在运送及搬运过程中，维护单位要避免人为的损坏，否则其损失由维护单位负责。 （十）废旧交通设施管理办法 59.废旧交通设施包括：交通事故或自然灾害等原因损坏的交通设施、升级换代拆除的交通设施、已过使用寿命的交通设施、新旧标移交流转的残旧交通信号设施等等。 60.废旧交通设施暂存于维护单位场地内。维护单位仓管人员要做好详细的入仓记录，做到日清月结、帐物相符。采购人至少每季度检查仓存情况。 61.区分好种类后的废旧交通设施，按其是否可继续使用分别存放。部分轻微破旧交通设施经维修、翻新后仍可继续投入使用的，应重新归类存放；无法修复且无继续使用价值的交通设施，统一归类到报废设施类别。 62.报废交通设施应达到如下任一标准： （1）损坏严重，无法修复或无修复价值的； （2）主体部位损伤、扭曲程度严重，无法保证使用安全的； （3）超过使用寿命的； （4）锈蚀严重无法翻新的； （5）更新换代后无其他用途的。 63.报废交通设施，遵循由维护单位提出，项目监理和花都交警大队审核、确认的流程，具体如下： （1）维护单位制作报废设施清单连同报废申请书提交项目监理审核； （2）项目监理对拟申请报废的设施进行现场鉴定、清点，核查无误后提交花都交警大队审核； （3）花都交警大队人员对拟申请报废的设施进行现场鉴定、清点，核查无误后按相关流程呈请分局集体审议后，报送分局国有资产管理部门申请办理报废手续。 64.在未办理完成有关手续前，任何单位和个人不得擅自报废任何交通设施。 （十一）交通设施维护项目的安全生产管理办法 65.维护单位有责任做好施工过程当中的各项安全措施。人员安全和财物保险的问题，均由维护单位负责。 66.施工过程当中，维护单位须按国家、省市的有关规定，办理各项施工许可证，不能无证施工或野蛮施工，否则一切后果均由维护单位负责。 （十二）交通设施维护项目违约管理办法（注：本条款违约金币种均指人民币） 67.维护单位、监理单位不按照合同、投标文件的承诺或交通设施维护项目管理办法等规定开展工作的，除按合同相关规定处理外，还将视情节处以相应违约金。对维护单位、监理单位处违约金的，在当期该支付服务费中进行扣除。 68.对维护单位处违约金的，遵循由项目监理书面提出、花都交警大队审核、维护单位确认的流程，填写相应的违约通知书并存档。 69.对于监理单位处违约金的，遵循由花都交警大队提出，监理单位确认的流程，填写相应的违约通知书并存档。 70.维护单位、监理单位对所受的经济违约决定有异议的，可在收到违约通知书的5个工作日内向花都交警大队提出复核；如经复核仍无法解决之间分歧的，可按合同的相应规定提出仲裁或诉讼。 71.维护单位不按投标承诺投入相应人力的，每缺少一名工程师，每人次/天处违约金2千元；每缺少一名工人，每人次/天处违约金1千元；未经批准更换项目经理的，每次处违约金10万元并限期改正；未经批准更换项目其他管理人员的，每次处违约金2万元并限期改正。 72.维护单位不按投标文件的承诺投入相应仓库场地的，处违约金20万元并限15天内整改完成，逾期未整改的，采购人有权单方面解除合同；不按投标文件的承诺投入相应的车辆、工程器械或设备的，每缺少1台车辆、工程器械或设备，每台次/天处违约金2千元。 73.监理单位不按投标文件的承诺投入相应的技术力量的，高级职称的每人次/天处违约金2千元；中级或以下职称的每人次/天处违约金1千元；未经批准更换项目总监（经理）的，每次处违约金5万元；未经批准更换项目工程师的，每次处违约金5千元；未经批准更换项目其他人员的，每次处违约金2千元；限期改正。 74.监理单位不按投标文件的承诺投入相应的车辆或设备的，每缺少一台车辆或设备，每台次/天处违约金1千元。 75.维护单位未按要求履行巡查工作任务的，每发现一次处违约金1千元。 76.维护单位不及时履行交通设施抢修任务的，除每次处违约金2千元（每天累计不超过2万元）外，由此造成的一切法律责任均由维护单位承担。 77.维护单位未经批准不按时上报交通设施巡查表或交通设施修复情况的，每延迟1天处违约金5百元。 78.在交通警、保卫或突发事件的交通设施保障工作中，维护单位不按要求完成任务的，每次处违约金2万元；造成严重后果的，除按相关规定追究责任外，每次并处违约金10万元；监理单位未履行相应职责的，每次处违约金1万元。 79.维护单位未经批准擅自进行施工的，除无偿按原样恢复外，每次处违约金1万元。 80.维护单位未经批准不按任务委托书的时限、质量、数量要求完成施工任务的，工期每拖延1天处违约金3千元；施工质量出现问题的，除无偿对出现质量问题部分工程进行返工外，还需按延误工期及质量出现问题部分工作量的50%承担相应经济违约金。 81.维护单位未按要求落实仓存设施管理工作要求，仓存设施未分门别类摆放的，每发现一次处违约金5千元并限期改正；仓存设施无专人负责管理、登记的，每发现一次处违约金3千元并限期改正；仓存设施存、取登记台账混乱、应付了事的，每发现一次处违约金3千元并限期改正；造成严重后果的，除按要求赔偿设施价值全部损失外，每次并处违约金2万元。 82.维护单位因工程质量问题而被行政通报或被新闻媒体曝光造成不良影响的，1次处违约金5万元； 83.监理工程师未履行监理义务的，每次处违约金2千元；造成严重后果的，1次处违约金2万元。 84.维护单位、监理单位未经批准不及时上报任务结算表的，维护单位每延迟一天处违约金2千元，监理单位每延迟一天处违约金2千元。 85.维护单位、监理单位不认真制作、核对任务结算表，出现错误的，每处处维护单位违约金1千元，处监理单位违约金1千元；蓄意虚报工作量的，一经查实，按工作量虚增部分的10倍金额处维护单位违约金，监理单位则每次处违约金1万元。 86.维护单位、监理单位未按任务要求时间报送资料的，每延迟一天处违约金2千元；按时报送但资料错漏较多，存敷衍应付的，每发现一处处违约金2千元。 87.维护单位、监理单位未经批准不按时参加相关工作会议的，每迟到1次（1小时内）处违约金5百元，迟到1小时或不参加会议的，处违约金1千元；未经批准不按要求派出相应人员参加会议的另处违约金2千元。 88.交通安全因日常维护不到位（交通事故、自然灾害等不可抗拒力因素除外）致人受伤或造成重大财物损失的，维护单位除作出相应的赔偿外，每次处违约金10万元；并处监理单位违约金5万元。 89.维护单位报备的24小时应急抢修热线，如无提前故障报备更换或其他不可抗力因素而无法接通的，每出现一次处违约金2千元；造成后果的，除追究相应法律责任外，另处违约金1万元/次。 90.维护单位项目调度人员须24小时保持通讯畅通，遇突发任务无法联系而造成工作延误的，每出现一次处违约金3千元；造成严重后果的，除追究相应法律责任外，另处违约金2万元/次。 91.维护单位未经批准使用交警大队名义或挪用交警大队设施承接实施外单位工程的，每次处违约金10万元； 92.有以下之一情形的，维护单位处违约金5千元并限期改正：（1）未经批准在交通高峰期施工并导致严重交通堵塞的；（2）野蛮施工、工程施工期间不按规定做好围蔽措施、施工后不及时清理现场等导致市政、城管或市民、媒体投诉曝光尚未造成严重后果的；（3）施工人员不按要求做好自身安全保护措施（如不带安全帽、未穿反光衣、未设置安全警示标志等）尚未造成严重后果的；（4）现场施工车辆套用其他维护项目的施工证；（5）未按报备时间进场施工。 维护单位按规定已向监理单位报备，监理单位未履行监督义务的，处监理单位违约金2千元并限期改正。 93.因维护单位不按照施工安全的规范施工导致人员死亡、重伤或重大财物损失的，维护单位除承担相应的赔偿责任外，另处违约金10万元；监理单位处违约金5万元； 94.本违约管理办法由花都交警大队负责解释； 95.违约通知书样式： 广州市公安局花都区分局交通设施维护项目 违约通知书 编号：YYYYMM001 违约单位; 处违约金额; 元. 原因描述. 依据; 《花都交警大队交通设施维护项目管理办法》 第条第（）款的规定. 违约金出处; 违约金在当期该支付服务费中进行扣除. 提出单位意见; 经办人： 年 月 日 （单位公章）; 审核单位意见; 经办人： 年 月 日 （单位公章） 批准人： 年 月 日 （单位公章）; 违约单位确认; 负责人： 年 月 日 （单位公章）. （十三）其他事项 96.花都交警大队或启用交通设施业务的管理信息系统或其他系统对交通设施维护项目进行管理工作，如有对上述管理办法的部分条款进行适应性的修改与完善的，按修改完善后的条款执行。 九、交通设施维护项目各业务环节工作时限要求 序号; 业务环节; 时限要求; 责任单位. 1.1; 工作联系单; 花都交警大队人员填写好工作联系单后，交监理及维护单位。维护单位在收到工作联系单后应立即安排现场勘查。; 花都交警大队. 1.2; 现场勘查; 接到工作联系单1个工作日内，联合至现场进行点位勘查。; 监理、维护单位. 1.3; 施工图设计及施工方案; 根据现场勘查及实际工作需要，2个工作日内制作施工示意图。; 维护单位. 1.4; 任务预算; 接到工作联系单后5个工作日内提交，审核过程退回的，应在3天内完成修改。; 监理、维护单位. 1.5; 任务委托单; 接到维护单位预算5个工作日内下达。; 花都交警大队. 1.6; 工程施工; 按任务委托单的时间要求完成，无法按期完成的，应在到期前一天书面报监理单位和花都交警大队。; 维护单位. 1.7; 任务结算; 施工完成后6个工作日内提交给监理单位，审核过程退回的，应在3天内完成修改。; 监理、维护单位. 1.8; 监理验收; 在收到维护单位提交的任务结算表后5个工作日内完成验收。; 监理. 1.9; 大队验收; 收到监理单位提交的任务结算表后5个工作日内完成验收。审核过程退回的，应在3天内完成修改。; 花都交警大队、监理、维护单位. 2.1; 日常巡查; 应在每天16时前将前一天的巡查登记表填好报监理和花都交警大队。; 维护单位. 2.2; 巡查办理; 应在3个工作日内完成巡查登记表内容的处理。; 花都交警大队. 3.1; 报障抢修; 应在接到抢修指令（包括网上报障和电话报障）后24小时内完成抢修，紧急的按报障要求时间完成抢修，无法完成的应在当天向报障人报告。; 维护单位. 3.2; 抢修结算; 应在抢修完成后3个工作日内提交抢修结算给监理单位，审核过程退回的，应在3天内完成修改。; 维护单位. 3.3; 抢修验收; 收到维护单位提交的抢修结算表后，应在每月的2日、12日、22日前完成其前10天的抢修验收。; 监理单位. 3.4; 抢修月结; 应在每月10日前完成上一月份抢修月度结算表报花都交警大队。审核过程退回的，应在3天内完成修改。; 监理单位. 3.5; 抢修审核; 应在每月15日前完成上一月份抢修月度结算表的审核工作。; 花都交警大队. 4.1; 任务月结; 应在每月25日前完成上一月份的月度结算表。; 监理、维护单位. - （六）关于项目的质量标准 - 1、本招标项目的招标质量要求为合格或以上。 - 2、质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准以及建设单位制定的相关技术规范为依据。这些标准包括但不限于以下列出的内容，如有新的标准颁布，则按新的标准执行。 - (1）项目委托书 - (2）其它专业提供的设计资料 - (3）中华人民共和国道路交通安全法 - (4） GBJ124-88 道路工程术语标准 - (5） GN47-89 道路标线漆（常温型） - (6） GN48-89 道路标线涂料（热塑型） - (7） GB5768-2009 道路交通标志和标线 第1部分：总则 - (8） GB 50092-1996 沥青路面施工及验收规范 - (9） GBJ97-87 水泥混凝土路面施工及验收规范 - (10）GB/T 51328-2018 城市综合交通体系规划标准 - (11）CJJ15-87 城市公共交通站、场、厂工程设计规范 - (12）CJJ1-90 市政道路工程质量检验评定标准 - (13）GB3880.3-2012 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差 - (14）GB/T 3880.1-2012 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求 - (15）YB1703-77 铝及铝合金挤压型材 - (16）GB6892-2015 工业用铝及铝合金热挤压型材 - (17）GB/T 1727-2021 涂膜一般制备方法 - (18）GB/T 8416-2003 视觉信号表面色 - (19）GB/T 9278-2008 涂料试样状态调节和试验的温湿度 - (20）GB/T 9750-1998 涂料产品的包装标志 - (21）GB/T 708-2019 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 - (22）GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 - (23）GB2893-2008 安全色 - (24）GB/T 3199-2007 铝及铝合金加工产品的包装、标志、运输、储存 - (25）GB/T 3978-2008 标准照明体和几何条件 - (26）GB/T 5237.1-2017铝合金建筑型材 第1部分：基材 - (27）GB/T 7707-2008 凹板装潢印刷品 - (28）JTG B01-2014公路工程技术标准 - (29）JTJ002-87 公路工程名词术语 - (30）JTG D40-2011公路水泥混凝土路面设计规范 - (31）JTG F 40-2004公路沥青路面施工技术规范 - (32）JTG/T 3610-2019公路路基施工技术规范 - (33）JTG/T F20-2015 公路路面基层施工技术规范 - (34）JTG F80/1-2017 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程 - (35）JTG D81-2017 公路交通安全设施设计规范 - (36）广州市道路交通管理设施设计技术指引（2014） - (37) 广州市道路交通指路标志系统设计技术指引（2013） - (38) 中英双语标志通名译写规范（广州市地名委员会） - (39) GB51038-2015 城市道路交通标志和标线设置规范 - (40) GB/T18833-2012 道路交通反光膜 - (41) GB5768.4-2017 道路交通标志和标线第4部分：作业区 - (42) GB5768.2-2022 道路交通标志和标线第2部分： 道路交通标志 - （43）GB5768.7-2018 道路交通标志和标线第7部分：非机动车和行人 - （44）GB/T24722-2020 路面标线用玻璃珠 - （45）GB/T16311-2009 道路交通标线质量要求和检测方法 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |